## Лист1
Реестр объектов капитального строительства на территории Смоленской области при строительстве которых осуществляется региональный государственный строительный надзор
№ п.п. | Наименование объекта капитального строитеьства | Адрес объекта капитального строительства | Этап строительства | Реквизиты (дата и номер) разрешения на строительство | Застройщик | Технический заказчик (при наличии) | Лицо осуществляющее строительный контроль на основании договора с застройщиком (техническим заказчиком) (при наличии)
1 | "160-квартирный жилой дом по Хлебозаводскому переулку в г. Смоленске" | г. Смоленск, Хлебозаводской переулок | Строительство остановлено на этапе монтажа фундаментов | № 67-232 от 25.12.2006 | ОАО трест "Смоленск-промстрой"
Щербакова Фарида Уиловна
2 | "Автономный источник теплоснабжения производственных зданий ООО "ИЦ "Электролуч" | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 86 | Установлено здание котельной с газоиспользующим оборудованием, выполнен монтаж инженерных сетей, установлена дымовая труба. Строительсво временно приостановлено. | 67-№RU67503000-1773-2019 от 01.06.2020, № 67-№RU67503000-1836-2021 от 11.03.2021 № 67-03-1983-2025 от 03.12.2025 | ООО "ГЗ СТА Прожектор" |  | ООО "Теплоэнергоресурс"
3 | "Перевод дизельного топлива на природный газ встроенной котельной Многофункционального торгового комплекса ООО «Метро Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой" | Смоленская область. город Смоленск, ул. Кутузова, д.54 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 17.07.2012 № RU 67 302000-41 выдано Администрацией города Смоленска, с дополнениями, внесенными 27.12.2012 |  | ООО "Метро кэш энд Керри"
4 | «Реконструкция очистных сооружений биологической очистки по адресу: г. Смоленск, Киевское шоссе, 28 с увеличением производительности с 1500 м3/сут. до 4500 м3/сут.» 2-я очередь строительства» | г. Смоленск, Киевское шоссе, 28 | Выполнены работы по монтажу наружных сетей дождевой канализации с очистными сооружениями ливневых и талых вод «Векса-13-М». Ведутся подготовительные работы для устройства подъездной дороги и уширения проезда для обслуживающей техники. | № 67-27-7-2023 от 01.02.2023 | ООО "Городские инженерные сети" | ООО "Глобал-Инвест" | ООО "Глобал-Инвест"
5. | "Строительство трансформаторной подстанции 110/10 кВ мощностью 2*40 МВА в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Стабна" | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ | На объекте осуществляются подготовтельные работы по планировке и частичному благоустройству строительной площадки, устройству стройгородка. | № 67-18-5-2026 от 27.02.2026 | ОГБУ "Управление капитального строительства по Смоленской области"
6 | "Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. Участок канализационного коллектора в районе Краснинское шоссе" | г. Смоленск, Краснинское шоссе, в районе д. 27-д.17 | На объекте капитального строительства осуществляются работы по монтажу колодца № 11 на участке канализационного коллектора между колодцами № 10 и № СКК-5 | № 67-27-9-2024 | СМУП "Горводоканал" |  | МКУ "Строитель"
7 | «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. Участок напорного канализационного коллектора от КНС № 5 по проспекту Гагарина» | г. Смоленск, проспект Гагарина | На объекте капитального строительства осуществляются подготовительные работы для укладки асфальтового покрытия. у здания КНС-5. На трассе смонтированного коллектора выполняются работы по благоустройству территории. | № 67-27-41-2024 | СМУП "Горводоканал" |  | МКУ "Строитель"
8 | «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. Участок канализационного коллектора по пр. Строителей» | г. Смоленск, проспект Строителей | На объекте капитального строительства продолжаются работы по монтажу трубопровода Ду900 мм | № 67-27-64-2024 от 10.10.2024 | СМУП "Горводоканал" |  | МКУ "Строитель"
9 | "Здание котельной длядля реконструируемого тепличного комбината «Смоленский» по адресу. Смоленская область, г. Рославль» | Смоленская область, Рославльский муниципальный округ, г. Рославль, Астапковичский переезд | На объекте капитального строительства осуществляется монтаж газоиспользующего оборудования, ведутся сварочные работы внутреннего стального газопровода | № 67-15-3-2025 от 16.01.2025 | ООО Тепличный комбинат "Смоленский"
10 | "Реконструкция спецсооружения под склад по адресу: г. Смоленск, ул. Ново-Московская, № 15, кадастровый номер земельного участка 67:27:0013021:29 | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Ново-Московская, д. № 15 | На объекте капитального строительства выполняются работы по кладке из пеноблоков наружных стен здания на уровне 3-го этажа. Осуществляются подготовительные работы по отделке внутренних помещений здания. | № 67-27-52-2024 от 17.10.2024 | Ерлин Станислав Геннадьевич
11 | "АЗС с комплексом услуг по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, Зимницкое с.п., а/м Москва-Минск, 265 км+900м (правая сторона)" | Смоленская область, Сафоновский район, Зимницкое с.п., а/м Москва-Минск, 265 км+900м (правая сторона) | работы не ведутся с 2009 года | № 1026700949890-48 от 04.12.2008 | ООО "Санрайс"
12 | "Стационарная АЗС с комплексом услуг по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, Зимницкое с.п., а/м Москва-Минск, 265 км+900м (левая сторона)" | Смоленская область, Сафоновский район, Зимницкое с.п., а/м Москва-Минск, 265 км+900м (левая сторона) | работы не ведутся с 2009 года | № 1026700949890-49 от 04.12.2008 | ООО "Санрайс"
13 | "АЗС с комплексом услуг по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, Дуровское с.п., а/м Москва-Минск, 288 км+700м (левая сторона)" | Смоленская область, Сафоновский район, Дуровское с.п., а/м Москва-Минск, 288 км+700м (левая сторона) | работы не ведутся с 2009 года | № 1026700949890-49 от 23.06.2009 | ООО "Тракт"
14 | "Теплогенераторная для отопления Дома культуры на 40 мест в д. УпиноХиславичского района Смоленской области" | Смоленская область, Хиславичский район, д. Упино | на момент от 24.12.2015 ОКС не завершен. | № RU66652000-04 от 15.06.2015 | МБУК "Хиславичский РЦ КДР и НТ".
15 | "Автомобильная газозаправочная станция" | г. Смоленск, на пересечении улиц 25 Сентября - Попова | работы не ведутся с 2012 года | № RU 67 302000-26 от 28.05.2010 | ООО "Сибирская Газовая Компания"
16 | "Реконструкция здания парикмахерской под магазин непродовольственных товаров" | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д.27 | Отделочные работы (рассматривается в суде) | № RU67502101-1413-2016 от 02.12.2016 | Харитонова Раиса Николаевна
17 | "Вяземская нефтебаза. Реконструкция резервуарного парка(1 этап)" | Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Песочная, д. 11 | Смонтированы резервуары (ведется претензионная работа застройщика с подрядчиком) | № 67-RU67502101-1723-2017 от 19.09.2017 | ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»
18 | "Вяземская нефтебаза. Реконструкция резервуарного парка (2 этап)" | Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Песочная, д. 11 | Работы приостановлены | № 67-RU67502101-2172-2020 от 22.05.2020 | ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»
19 | "Строительство здания склада, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, у дома № 5, кадастровый номер земельного участка 67:27:0030904:191" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Бабушкина, у дома № 5 | Продолжаются работы по устройству свайного фундамента, выполняются подготовительные работы по заливке фундаментов монолитом | № 67-27-78-2025 от 12.12.2025 | ИП Магомедаминов Махач Шагидович
20 | "Полигон твердых коммунальных отходов на территории Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области мощностью не менее 160 тыс.тонн/год" | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, | Осуществляются работы по снятию растительного слоя грунта, выполняется подготовка территории для размещения основной площадки производства строительно-монтажных работ, ограждение территории производства работ и закрепление границ работ знаками. | № 67-RU67518000-45-2021 от 05.08.2021 | АО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"
21 | «Строительство ПНС-4» по адресу: г. Смоленск, ул. Кашена 10а, КЦ ПП «Смоленская ТЭЦ-2» | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Кашена, участок 10а | Выполненяются работы по монтажу металлического каркаса здания станции с установкой стеновых сендвич-панелей. Осуществляются сварочные работы. | № 67-27-20-2026 от 10.04.2026 | АО "РИР ЭНЕРГО"
Давыденков Сергей Васильевич
22 | "Тепловая сеть д. Богородицкое Смоленский район Смоленской области 1945 м" | Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Богородицкое | Строительство не завершено, работы не ведутся | № RU 67518000-182 от10.08.2012 | Администрация Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
23 | "Реконструкция тепловых сетей по ул. Краснознаменная в п.Угра" | Смоленская обл., Угранский р-н, п. Угра, ул. Краснознаменная | Строительство не завершено, не выполнено благоустройство | № RU 67521000 027/012 от 30.08.2012 | Администрация Угранского городского поселения
24 | "Пристройка к универсальному магазину 2007 года и пристройка к зданию магазина «Юнона» (северная часть) 2008 года" | Смоленская обл., г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 1 | Строительство не осуществляется, работы начаты не были | №RU67302000-328 от 21.11.2014 | ОАО «Юнона»
25 | "Устройство насосоперехватывающих и насосоулавливающих гидротехнических сооружений в г. Смоленске от устья р. Вязовенька до очистных сооружений СМУП «Горводоканал» (IV пусковой комплекс "Клавский ручей")" | Смоленская область, г. Смоленск, на ручье Кловский, в районе очистных сооружений | Строительство не завершено, строительные работы не ведутся | №67-RU67302000-315-2015 от 25.11.2015 | МКУ «Строитель»
26 | "Устройство насосоперехватывающих и насосоулавливающих гидротехнических сооружений в г. Смоленске от устья р. Вязовенька до очистных сооружений СМУП «Горводоканал» (II пусковой комплекс "Чуриловский ручей")» | Смоленская область, г. Смоленск, в районе 3-х мостов, вдоль р. Днепр | Строительство не завершено, строительные работы не ведутся | №67-RU67302000-314-2015 от 25.11.2015 | МКУ «Строитель»
27 | "Многоквартирная жилая застройка в д. Киселевка. Два 80-ти квартирных жилых дома КПД поз. №6, поз. №7» | Смоленская обл., Смоленский р-н, Козинское с/п, д. Киселевка | Строительство остановлено на этапе: Поз. №6 - устройство ростверка, Поз. №7 - выполнен монтаж сборных конструкций здания | № RU 67518000-351 от 10.09.2014 | ООО «Новое пространство»
28 | "Завод по производству сэндвич-панелей" | Смоленская область, Сафоновский район, Барановское с/п, в 1,3 км северо-западнее д. Бараново | Завершено строительство 1-й очереди. Строительство 2-й очереди не начато. | № RU 67517301-16 от 15.06.2012 | ЗАО «Ариада»
29 | «Строительство здания детского сада на 150 мест в жилом мкр. Краснинское шоссе города Смоленска» | Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе | Устройство нуоевого цикла строительства | № 67-27-66-2023 от 23.11.2023 | ОГБУ "УКС Смоленской области"
30 | «Магистральные и внутриплощадочные сети инженерной инфраструктуры индустриального парка в районе ТЦ «Метро» в г. Смоленск. 3-й пусковой комплекс (3-й этап строительства)» | г. Смоленск, Корохоткинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Строительство остановлено на этапе монтажа очистных сооружений | № RU 67-000-42-2021 от 02.12.2021 | ОГБУ "УКС Смоленской области"
31 | «Реконструкция комплекса по откорму свиней ОП «Тропарево-Кайдаково» в пос. Кайдаково Вяземского района Смоленской области мощностью 41560 гол» | Смоленская область, Вяземский район, Кайдаковское сельское поселение, в районе деревни Кайдаково | Объект капитального строительства завершен строительством. Надзор не осуществлялся | № RU67502307-2377-2024 | ЗАО "Тропарево"
Лукьянова Инга Викторовна
32 | "Реконструкция здания МЛПУ «Поликлиника № 6» с 3-х этажной пристройкой к торцу здания по ул. Коммунистическая, д.5а в г. Смоленске" 2 этап" | г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5А | Монтаж навесного вентилируемого фасада здания. Работы по благоустройству территории | № 67-27-3-2024 от 20.02.2024 | ОГБУ "УКС Смоленской области"
33 | "Универсальный спортивный комплекс с ледовым катком в г. Десногорске Смоленской области" | Смоленская область, г. Десногорск | Строительство приостановлено на этапе монтажа ж/б каркаса здания спортивного корпуса, заливка бетонной плиты ледового катка. | № RU67301000-25 от 23.08.2011 | Заказчик – МУ «Комитет ГХ и ПК» муниципального образования «г. Десногорск» Смоленской обл.
34 | "Расширение и реконструкция канализации (II очередь). Новое здание решеток на площадке КОС. г. Смоленск, М.Краснофлотская" | г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлолтская | Строительство приостановлено на этапе монтажа технологического оборудования. | № RU 67 302000-9 от 24.02.2012 | УЖКХ Администрации города Смоленска |  | МКУ "Строитель"
35 | "Реконструкция городскихочистныхсооружений. Горизонтальные песколовки с установкой сепараторов дляобезвоживания песка I очередь" | г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлолтская | Строительство приостановлено на этапе монтажа технологического оборудования. | № RU 67 302000-55 от 21.05.2013 | Застройщик – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска МКУ «Строитель» |  | МКУ "Строитель"
36 | "Реконструкция городских очистных сооружений. Первичный отстойник Д 40 м. II очередь" | г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская | Строительство приостановлено на этапе монтажа технологического оборудования. | № RU 67 302000-56 от 21.05.2013 | Застройщик – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска МКУ «Строитель» |  | МКУ "Строитель"
37 | "Реконструкция городских очистных сооружений по ул. Мало-Краснофлотская, г. Смоленск, Аэротек 3-ая очередь" | г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская | Строительство приостановлено на этапе монтажа технологического оборудования. | № RU 67 302000-71 от 20.06.2013 | УЖКХ Администрации г. Смоленска |  | МКУ "Строитель"
38 | "Реконструкция и модернизация цеха обработки осадка городских очистных сооружений г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская" | г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская | Строительство приостановлено на этапе монтажа технологического оборудования. | № RU 67 302000-64 от 21.04.2011 | МКУ «Строитель» |  | МКУ "Строитель"
39 | "Реконструкция «Здание под бизнес-центр» | г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 5 | Строительство не начато | № RU 67 302000-126 от 13.12.2012 | ООО КФ «Кристалл». Тех. Заказчик ООО АН «Гарант Жилье»
40 | "Комплекс бытового обслуживания со встроенной автостоянкой" | г. Смоленск, ул. Кирова, д.19б, 21, | Выполнена консервация объекта капитального строительства. | № 67-RU67302000-59-2017 от 28.04.2017 | ООО «ГРАНЬ ПЛЮС», ООО«Молот»
41 | "Комплекс зданий приборостроительного производства" | Смоленская область, Смоленский район, Корохоткинское с.п., д. Магалинщина, ул. Дорожная, д. 8 | Строительство приостановлено на этапе устройства каркаса здания. Выполнена консервация. | № 67-RU67518308-500-2016 от 27.12.2016 | Индивидуальный предприниматель Пальгин Павел Иванович |  | ООО СК "ОЗЕРО"
42 | "Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, магазином. Секция № 8,9 по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко-пер. Буденного – 6 этап строительства" | г. Смоленск, ул. Шевченко-пер. Буденного | Устройство фундаментов здания. | № 67-RU67302000-152-2021 от 28.06.2021 | ООО СЗ "Прометей" |  | ООО "Арка+"
43 | "Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, магазином. Секция № 6,7 по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко-пер. Буденного – 5 этап строительства" | г. Смоленск, ул. Шевченко-пер. Буденного | Устройство межкомнатных и межквартирных перегородок. Оштукатуривание стен и перегородок. Монтаж сетей инженерно-технического обеспечения здания. | № 67-RU67302000-151-2021 от 28.06.2021 | ООО СЗ "Прометей" |  | ООО "Арка+"
44 | "Микрорайон № 9 юго-восточного жилого района г. Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал» по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Трошева. Жилой дом поз. 7. Жилой дом поз. 8" | г. Смоленск, ул. Генерала Трошева | Устройство межкомнатных и межквартирных перегородок. Устройство навесного вентилируемого фасада здания. монтаж сетей инженерно-технического обеспечения. | № 67-27-7-2024 от 18.03.2024 | АО СЗ "Ваш Дом"
45 | "Многоквартирный 10-этажный жилой дом" по адресу: Смоленская обл., Сафоновский м.о., г. Сафоново, ул. Октябрьская, земельный участок 41Б. 2 этап строительства (3 подъезд в осях 9-13)" | Смоленская область, г. Сафоново | Устройство фундаментов здания. | № 67-17-12-2025 от 01.12.2025 | ООО "СЗ "БИЛДИНГ ГРУПП"
46 | "Застройка многоквартирными жилыми домами по ул. Щорса, в г. Смоленске, Смоленской области. Первый этап строительства. Жилой дом № 1 по ГП" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Щорса | Строительство объекта капитального строительства не начато. | № 67-27-71-2025 от 05.12.2025 | ООО "СЗ "Юнити-4"
47 | «Многоэтажный жилой дом № 18 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района. I этап строительства - блок-секции 4, 5» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Алтуховка | Ведутся работы по устройству межкомнатных и межквартирных перегородок. Начаты работы по прокладке групповых сетей электроснабжения. | № 67-18-59-2023 от 02.11.2023 | ООО "СЗ "СМОЛДОМСТРОЙ"
48 | «Многоэтажный жилой дом № 18 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района. II этап строительства - блок-секции 1, 2, 3» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Алтуховка | Выполняются работы по устройству наружных и внутренних стен 4-го этажа здания. Производится монтаж оконных и дверных блоков из ПВХ-профиля. | № 67-18-60-2023 от 02.11.2023 | ООО "СЗ "СМОЛДОМСТРОЙ"
49 | «Многоэтажный жилой дом № 26 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Алтуховка | Производятся работы по возведению наружных и внутренних стен 10-го этажа здания. Осуществляется монтаж оконных и дверных балконных блоков из ПВХ-профиля. Выполняются работы по устройству межквартирных и межкомнатных перегородок.из ПВХ-профиля. Начаты работы по прокладке групповых сетей электроснабжения в квартирах | № 67-18-45-2023 от 03.10.2023 | ООО "СЗ "СМОЛДОМСТРОЙ"
50 | «Многоквартирный дом № 1 (по генплану) с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Николаева в г. Смоленске, расположенный на земельном участке с кадастровым № 67:27:0000000:6982 | г. Смоленск, ул. Николаева | завершены работы по устройству монолитных ж/б конструкций каркаса всех этажей здания. Выполнены работы по устройству парапета кровли здания. Производятся работы по устройству наружных и внутренних стен 16-го этажа здания. Осуществляются работы по устройству межквартирных и межкомнатных перегородок на 14-м этаже здания. Производятся работы по прокладке групповых сетей электроснабжения в квартирах. Выполняются работы монтажу оконных блоков из ПВХ-профиля. Начаты работы по оштукатуриванию стен и перегородок в здании. Начаты работы по прокладке сетей теплоснабжения. Производятся работы по устройству подземной автостоянки. | № 67-27-53-2023 от 19.09.2023 | ООО СЗ "Горспецстрой"
51 | «Многоквартирный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, в районе ул. Николаева» | г. Смоленск, ул. Николаева | Устройство конструкций здания ниже отм. 0,000. | № 67-27-23-2024 от 17.06.2024 | ООО СЗ "ИНВЕСТ РАЗВИТИЕ"
52 | «Квартал многоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Нормандия-Неман – Нахимова в городе Смоленске. Жилой дом № 1». Блок-секция № 1 (I этап строительства)» | г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман – ул. Нахимова | Осуществляются работы по устройству навесного вентилируемого фасада здания, работы по монтажу остекления балконов. Ведутся работы по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения. Производятся работы по устройству кровли встроенно-пристроенных помещений общественного назначения. Ведутся работы по устройству полов в помещениях подземной автостоянки, встроенно-пристроенных помещений общественного назначения. Начаты работы по благоустройству прилегающей территории | № 67-27-30-2024 от 12.07.2024 | ООО СЗ "СтройМир"
53 | «Квартал многоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Нормандия-Неман – Нахимова в городе Смоленске. Жилой дом № 1». Блок-секция № 2, № 3 (II этап строительства)» | г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман – ул. Нахимова | Работы по устройству межкомнатных и межквартирных перегородок. Монтаж сетей инженерно-технического обеспечения здания. | № 67-27-31-2024 от 12.07.2024 | ООО СЗ "СтройМир"
54 | «Квартал многоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Нормандия-Неман – Нахимова в городе Смоленске. Жилой дом № 1». Блок-секция № 4, № 5 (III этап строительства)» | г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман – ул. Нахимова | Работы по устройству межкомнатных и межквартирных перегородок. Монтаж сетей инженерно-технического обеспечения здания. | № 67-27-32-2024 от 12.07.2024 | ООО СЗ "СтройМир"
55 | "Цех по производству сырокопченой колбасы" | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Танкистов, д. 44 | Монтаж технологического оборудования. Прокладка наружных сетей инженерно-технического обеспечения здания. Работы по благоустройству прилегающей территории. | № 67-RU67503000-1019-2016 от 03.08.2016 | АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"
56 | "Многоэтажный жилой дом № 19 (по генлану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района. I этап строительства - блок-секции 1-3" | Смоленская область, Смоленский район, Козинское с.п., деревня Алтуховка | Устройство фундаментов здания. | № 67-18-54-2023 от 20.10.2023 | ООО "СЗ "СмолДомСтрой"
57 | "Многоэтажный жилой дом № 19 (по генлану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района. II этап строительства - блок-секции 4,5" | Смоленская область, Смоленский район, Козинское с.п., деревня Алтуховка | Устройство фундаментов здания. | № 67-18-55-2023 от 20.10.2023 | ООО "СЗ "СмолДомСтрой"
58 | "Площадка для откорма бычков мясных пород до 800 голов КРС – 1,2,3 и 4 очередь" | Смоленская область, Гагаринский район, Росмановское сельское поселение, в границах АОЗТ Родоманово | Объект капитального строительства не начат строительством. Осуществляются работы по корректировке проектной документации с последующим прохождением экспертизы | №67-RU67503000-1299-2017 от 21.06.2017 | АО «"Агропромышленная фирма "Наша Житница"
59 | "Завод по производству сельскохозяйственной техники. Строительство в районе с. Ольша Смоленского района Смоленской области. 1 - очередь строительства" | Смоленская область, Смоленский район, Дивасовское сельское поселение, восточнее с. Ольша на расстоянии 200 м | Устройство фундаментов здания. | № RU 67518000-11 от 23.01.2014 | ООО «Завод Интер-Агро»
60 | "Реконструкция плавательного бассейна "Дельфин" под семейный физкультурно-оздоровительный комплекс "термолэнд-Дельфин" по адресу: г. Смоленск, ул. кутузова, д. 2Г" | Смоленская область, г. Смоленск, ул. кутузова, д. 2Г | Работы по устройству фундаментов здания. Устройство монолитных ж/б конструкций здания ниже отм. 0.000. | № 67-27-30-2025 от 05.06.2025 | ООО "Смоленск-спорт"
61 | "Многоэтажная жилая застройка. 2 этап" | Смоленская область, Смоленский район, Корохоткинское сельское поселение, деревня Быльники | Работы по устройству конструкций здания ниже отм. 0,000. | № 67-18-1-2024 от 12.01.2024 | ООО "СК-КЛЮЧ"
62 | "Многоквартирный 10-этажный жилой дом" по адресу: Смоленская обл., Сафоновский м.о., г. Сафоново, ул. Октябрьская, земельный участок 41Б. 1 этап строительства (1, 2 подъезд в осях 1-9)" | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, уч 41Б | Кирпичная кладка наружных и внутренних стен 1-го этажа здания. | № 67-17-11-2025 от 06.11.2025 | ООО "СЗ "БИЛДИНГ ГРУПП"
63 | "3-ая очередь, сборочный цех больших котлов" | Смоленская область, Дорогоужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. им. Сергея Петрикова | Монтаж сетей инженерно-технического обеспечения здания. Благоустройство прилегающей территории. | № 67-06-013-2025 от 06.11.2025 | ООО "Дорогобужкотломаш"
64 | "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Смоленск, ул. Черняховского, 23" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, улица Черняховского. Д. 23 | Монтаж монолитных ж/б конструкций каркаса 1-го этажа здания. | № 67-27-11-2025 от 05.03.2025 | ООО СЗ "ВостокСтрой"
65 | "Новый корпус ОГБУЗ "Смоленская областная психиатрическая больница" | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, поселок Гедеоновка | Устройство наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения здания. Устройство кровли здания. Устройство навесного вентилируемого фасада здания. Отделочные работы. | № 67-18-28-2025 от 19.12.2025 | ОГБУ "УКС Смоленской области"
66 | "Микрорайон № 9 юго-восточного жилого района г. Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал» по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Трошева. 9 этап строительства. Многоквартирный жилой дом № 9" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск | Устройство фундаментов здания. | № 67-27-2-2026 от 16.01.2026 | АО СЗ "Ваш Дом"
67 | "Молочный завод мощностью 125 тонн в сутки. Смоленская область. Индустриальный парк Сафоново" | Смоленская область, поселение Сафоновское городское, г. Сафоново, индустриальный парк "Сафоново" | Монтаж несущих когнструкций здания выше отм. 0.000. Устройство наружных сетей инженерно-технического обеспечения здания. | № 67-17-14-2025 от 22.12.2025 | ООО "Молочный перерабатывающий комбинат Сафоново"
68 | "Квартал многоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Нормандия-Неман - Нахимова в г. Смоленске. Жилой дом № 2. Блок-секции № 1, № 2 (IV этап строительства)" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Нормандия-Неман - ул. Нахимова | Объект капитального строительства не начат строительством. | № 67-27-74-2025 от 12.12.2025 | ООО "Специализированный застройщик "СтройМир"
69 | "Квартал многоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Нормандия-Неман - Нахимова в г. Смоленске. Жилой дом № 2". Блок-секции № 3, № 4 (V этап строительства)" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Нормандия-Неман - ул. Нахимова | Устройство фундаментов здания. | № 67-27-75-2025 от 12.12.2025 | ООО "Специализированный застройщик "СтройМир"
70 | "Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и встроенной автостоянкой по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-рославльская, д. 14" | Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 14 | Устройство монолитных ж/б конструкций 2-го этажа здания. | № 67-27-61-2025 от 14.10.2025 | ООО "С-Сервис"
71 | "Здание объекта науки, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. "Тенишевой" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Тенишевой | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-58-2025 от 30.09.2025 | ООО "Мультипрофиль Финанс"
72 | "Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров" | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ | Устройство конструкций здания ниже отм. 0,000. Монтаж вертикальных несущих конструкций здания. | № 67-18-19-2026 от 26.05.2026 | ООО "ПФО ЛОГИСТИКА"
73 | "Многоквартирный жилой дом № 10 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района. I этап строительства - блок-секции 1, 2, 3" | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, деревня Алтуховка | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-18-31-2026 от 23.07.2026 | ООО "СЗ "СмолДомСтрой"
74 | "Многоквартирный жилой дом № 10 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района. II этап строительства - блок-секции 4, 5, 6" | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, деревня Алтуховка | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-18-32-2026 от 23.07.2026 | ООО "СЗ "СмолДомСтрой"
75 | "Склад для хранения навесного оборудования уборочной техники" | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, д. Боровая | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-18-24-2026 от 19.06.2026 | ИП Федорченков Вячеслав Владимирович
76 | "Торговый центр" | Смоленская обл., г. Десногорск, 5 микрорайон | Работы не начинались | срок действия разрешения на строительство истек | ООО «РусРегионРесурс»
77 | "Производство нетканого полотна изо льна производительностью 3000 тонн готовой продукции в год, расположенного в г. Вязьма Смоленской области" | Смоленская обл., Вяземский р-н, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, южнее ОВАО ВНПО «Ресурс» (бывшее ОАО «ЮКАР-Графит») | Работы не ведутся | № 67-RU67502101-1596-2017 от 07.06.2017 | ООО «Агропромышленная корпорация «Смоленщина»
78 | "Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство древосноволокнистых плит (MDF)" | Смоленская область, Холм-Жирковский район, ст. Игоревская, ул. Южная | Работы не ведутся | № RU67523000-05 от 13.04.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Игоревский деревообрабатывающий комбинат»
79 | "Два 5-этажных многоквартирных жилых дома по адресу: севернее ул. Новая, восточнее ул. Прибрежная в г. Гагарине Смоленской области. I-этап строительства: Жилой дом № 2" | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, севернее ул. Новая, восточнее ул. Прибрежная | Строительство не начато | № 67-RU67503000-1837-2021 от 24.03.2021 | ООО "ДСН-XXI"
80 | "Реконструкция профилактория под размещение Парка-Отеля" | Смоленская обл., Сафоновский р-н, Прудковское с.п., вблизи д. Горяйново | Объект на консервации | Не выдавалось | ИП Иванова Е.Е.
81 | "Реконструкция производственно-складского корпуса" | Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 74б | Финишная отделка (рассматривается в суде) | № 67-RU67503000-1844-2021 от 24.05.2021 | ИП Кузнецов Александр Викторович
82 | "Жилой четырехэтажный дом на 31 кв. по адресу Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 17" | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 17 | Кладка стен первого этажа. Работы не ведутся | № 67-RU67502101-2241-2021 от 28.10.2021 | ООО "ДСК ИМЭК"
83 | Строительство «Автодром Смоленское кольцо» | Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский | Проведена итоговая проверка 20.03.2020, объект не завершен строительством. Повторного извещения об окончании строительства не поступало | № 1026700538578 от 15.10.2007 | ОАО «Дорогобужкотломаш»
84 | "Физкультурно-оздоровительный комплекс (бассейн) 2 очередь строительства-здание бассейна г. Смоленск, ул. Шевченко, между домами 21 и 25" | г. Смоленск, ул Шевченко, между д. 21 д. 25 | Завершено устройство несущих и ограждающих конструкций здания, выполнено устройство кровли (рассматривается в суде) | № RU 67 302000-118 от 28.04.2014 | Меркушев Альберт Владимирович |  | ООО "ИТЦ ТР"
85 | ЗАО «Стеклозавод Ворга» | Смоленская обл., Ершичский р-н, с. Ворга, ул. Советская, д. 1а | Строительство не осуществляется | № RU67509000-29 от 30.09.2011 | ЗАО «Стеклозавод Ворга»
86 | "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки". Вторая очередь" | г. Смоленск, пос. Вишенки, 5а | Строительство остановлено на этапе выноса инженерных коммуникаций из-под пятна застройки | № RU 67 302000-111 от 24.09.2013 | ОГБУ «УКС Смоленской области»
87 | "Реконструкция зрительного зала Дворца пионеров и школьников под оздоровительно-спортивный центр и конференц-зал" | г. Смоленск, ул. Герцена, 2 | Строительство остановлено на этапе прокладки внутренних инженерных коммуникаций | № RU 67 302000-186 от 11.11.2008 | НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет»
Самородская Анна Александровна
88 | "Торгово-развлекательный центр" | г. Смоленск, Краснинское шоссе, д.18 | Строительство преостановлено на этапе забивке свай | № RU 67302000-156 от 18.09.2008 | ООО «Смоленск-Инвест»
89 | "Центр торговли, общественного питания и бытового обслуживания г. Ярцево, пр. Металургов" | Смоленская область, г. Ярцево, пр. Металургов" | Строительство объекта капитального строительства приостановлено на этапе устройства пожарной сигнализации | № RU 67525000-28 от 08.07.2015 | ИП Рзаев Расим Алирза оглы
90 | "Жилой дом, расположенный по адресу: Смоленская обл., г. Рославль, 162 квартал, д. 5А. I этап. Секция VI-VII" | Смоленская область, Рославльский муниципальный округ, г. Рославль, 162 кв., д.5А | Выполнены работы по устройству кровли, заполнению оконных проемов. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций и оштукатуриванию стен | № RU 67515000-09 от 21.01.2014, № 67-15-16-2025 | ООО «СТРОЙ-ДОМ»
91 | "Комплекс зданий швейной фабрики. Производственный корпус №1" | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Энтузиастов, 12 (в районе АТС) | Строительство объекта капитального строительства приостановлено на этапе кладке стен мансардного этажа | № RU 67525000-2 от 02.02.2015 | ЗАО «ГК «Бастион» Генподрядчик ООО «Энергомонтаж»
92 | "Подъездная дорога к центру по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей с объектами дорожного сервиса по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Дивасовское с/п, восточнее с. Ольша на расстоянии 500 метров" | Смоленская область, Смоленский район, Дивасовское с/п, восточнее с. Ольша на расстоянии 500 метров | Строительство объекта капитального строительства приостановлено на этапе укладки верхнего покрытия дороги | № RU 67518000-592-2018 от 24.09.2018 | ООО «ФрутЛайн
93 | "Строительство подъездной дороги к дер. Лахтеево от автодороги «Смоленск-Русилово-Упокой-Моностырщина» Смоленского района" | Смоленская область, Смоленский район, Пионерское сельское поселение | Строительство объекта капитального строительства приостановлено на этапе устройства откосов и кюветов дороги | № 67-RU67518000-45-2019 от 24.10.2019 | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
94 | "Мотель" | Смоленская обл., г. Десногорск, складская зона | Реконструкция объекта капитального строительства приостановлено на этапе устройства внутренних перегородок | № 67-RU67301000-8-2020 от 14.10.2020 | Новиков А.В. Подкорытов В.А.
95 | "Выполнение предпроектных работ и работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Рудня Руднянского района Смоленской области" | Смоленская область, г. Рудня | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-RU67516102-01-2021 от 05.04.2021 | Администрация муниципального района Рудняняского района Смоленской области
96 | "Реконструкция блока механической очистки, капитальный ремонт сооружений биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Гагарин Смоленской области" | Смоленская область, Гагаринский район, в районе д. Подсельево | Строительство объекта капитального строительства приостановлено в связи с расторжением контракта | № 67-RU67503000-1840-2021 от 30.04.2021 | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
97 | "Реконструкция сооружений биологической очистки в д. Богородицкое Козинского с.п. Смоленского района. II этап строительства" | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поседение, д. Богородицкое | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-RU67518000-86-2021 от 24.12.2020 | ООО "Посейдон" |  | АО "Смолстром-Сервис"
98 | «Торгово-развлекательный центр» | г. Смоленск, ул. Маршала Еременко | Выполнены работы по консервации объекта незавершенного сстроительства | № 67-RU67302000-42-2022 от 30.06.2021 | ООО «СМ-ПРОЕКТ» |  | ООО «СМ-ПРОЕКТ»
99 | «Многоквартирный жилой дом № 9 (по генплану) с нежилыми помещениями в районе улицы Рабочего пути в г. Смоленске» 2 очередь строительства – секции № 3, № 4» | г. Смоленск, Краснинское шоссе | Выполнены работы по устройсвту нулевого цикла. Ведутся работыпо кладке наружных и внутренних несущих конструкций 7 этажа блок секции № 4 | № 67-27-44-2024 от 13.09.2024 | ООО СЗ "Континент"
100 | «Многоквартирный жилой дом № 9 (по генплану) с нежилыми помещениями в районе улицы Рабочего пути в г. Смоленске» 3 очередь строительства – секции № 1, № 2» | г. Смоленск, Краснинское шоссе | Выполнены работы по устройсвту нулевого цикла | № 67-27-45-2024 от 13.09.2024 | ООО СЗ "Континент"
101 | «Строительство 5-ти этажного75-ти квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Мопра УВСР» | г. Смоленск, ул. Мопра УВСР | Выполнены работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций, устройству кровли, заполнению оконных проемов. Ведутся работы по устроству внутренних инженерных коммуникаций, отделке помещений общего польззования и цоколя, по благоустройству территории | № 67-27-25-2024 от 19.06.2024 | ООО СЗ «Никольские ворота – 2000» |  | ООО СЗ «Никольские ворота – 2000»
102 | "Многоквартирный дом № 5 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале № II жилого района Юг-III в г. Смоленске. 1-я очередь (секции 1,2)" | г. Смоленск, в районе поселка Одинцово | выполнены работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций, устройство кровли, ведутся работы по устройству перегородок и заполеннеию ококнных проемов | № 67-27-56-2024 от 24.10.2024 | ООО СЗ "Гражданстрой"
103 | "Многоквартирный дом № 5 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале № II жилого района Юг-III в г. Смоленске. 2-я очередь (секции 3,4)" | г. Смоленск, в районе поселка Одинцово | Ведутся работыпо кладке наружных и внутренних несущих конструкций 7 этажа блок секции № 3 | № 67-27-57-2024 от 24.10.2024 | ООО СЗ "Гражданстрой"
104 | "Многоквартирный дом № 5 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале № II жилого района Юг-III в г. Смоленске. 3-я очередь (секции 5,6)" | г. Смоленск, в районе поселка Одинцово | Ведутся работы по устройству нулевого цикла. | № 67-27-58-2024 от 24.10.2024 | ООО СЗ "Гражданстрой"
105 | "Многоквартирный дом № 5 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале № II жилого района Юг-III в г. Смоленске. 4-я очередь (секции 7,8)" | г. Смоленск, в районе поселка Одинцово | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-59-2024 от 24.10.2024 | ООО СЗ "Гражданстрой"
106 | "Многоквартирный дом № 5 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале № II жилого района Юг-III в г. Смоленске. 5-я очередь (секции 9,10)" | г. Смоленск, в районе поселка Одинцово | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-60-2024 от 24.10.2024 | ООО СЗ "Гражданстрой"
107 | «Многоэтажный жилой дом № 14 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района. II этап блок-секции № 1, 2, 3» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение. деревня Новосельцы | Ведутся работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций технического этажа, заолнению оконных проемов | № 67-18-37-2023 от 25.08.2023 | ООО СЗ «ПСМУ-1»
108 | «Застройка многоквартирными жилыми домами участка 1 по ул. Красноармейская, в п. Кардымово, Кардымовского района, Смоленской области. Первый этап строительства. (Жилой дом № 1 по ГП)» | Смоленская область, Кардымоский район, п. Кардымово, ул. Красноармейская | Выполнены работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций 5 этажа, устройство кровли секция 2-3. Ведутся работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций 2 этажа секции 1. Ведутся работы по устройству перегородок и инжененрно-технических коммуникаций | № 67-RU67510000-09-2023 | ООО "Стройинвестпроект"
109 | «Многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. 25 Сентября в г. Смоленске» 1-я очередь строительства (секции 1, 2, 3)» | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 28/1 | Выполнены работы по устройству кирпичной кладки наружных и внутренних, выполнены работы по устройству кровли, по заполнению оконных проемов. Ведутся работы монтажу внутренних инженерно-технических коммуникаций, благоустройству территории | № 67-27-57-2023 от 09.10.2023 | ООО СЗ "ТД Гражданстрой"
110 | «Многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. 25 Сентября в г. Смоленске» 2-я очередь строительства (секции 4, 5, 6)» | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 28/1 | Секция № 4: Ведутся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций. Ведутся работы по устройству кровли, перегородок и заполнению оконных проемов Секция № 5: Ведутся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций. Ведутся работы по устройству кровли, перегородок и заполнению оконных проемов Секция № 6: Ведутся работы по устройству несущих и ограждающих 5 этажа | № 67-27-58-2023 от 09.10.2023 | ООО СЗ "ТД Гражданстрой"
111 | «Многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. 25 Сентября в г. Смоленске» 3-я очередь строительства (секции 7, 8, 9)» | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 28/1 | Секция 8, 9: выполнены работы по устройству кирпичной кладки наружных и внутренних стен здания, ведутся работы по заполнению оконных проемов. Ведутся Секция 7: выполнены работы по устройству нулевого цикла | № 67-27-59-2023 от 09.10.2023 | ООО СЗ "ТД Гражданстрой"
112 | «Многоквартирный жилой дом с гаражом-стоянкой, расположенный в г. Смоленске, микрорайон «Семичевка» (№ 24 по ППТ)» | г. Смоленск, микрорайон «Семичевка» юго-восточного района, ул. 2-я Киевская – проспект Гагарина | Выполнены по устройству несущих и ограждающих конструкций, по заполнению оконных проемов. Ведутся работы по монтажу внутренних инженерно-технических коммуникаций и устройству гаража-строянки, благоустройству территории | № 67-27-48-2023 от 03.08.2023 | ООО СЗ "Вышегор" | ООО "СТ "Атриум" | ООО "Авеню"
113 | «Многоквартирные жилые дома № 1 и № 2 (по генплану) с помещениями общественного назначения по ул. 2-я Киевская в г. Смоленске» | г. Смоленск, ул. 2-я Киевская | Дом № 1: Ведутся работы по устройству наружных и внутренних несущих конструкций 16 этажа, заполнению оконных проемов, монтажу внутренних сетей – электроснабжения и оштукатуриванию стен. Дом № 2: Ведутся работы по устройству наружных и внутренних несущих конструкций 13 этажа. Ведутся работы по устройству наружных сетей и подпорной стены. | № 67-27-24-2024 от 18.06.2024 | ООО СЗ "Комфортстрой"
114 | «Производственное здание, адрес объекта: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня» | Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня | Выполнены работы по устройству несущих и огражданиющих конструкций, заполнению ококнных и дверных проемов. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций и отделоные работы алминистративного блока | № RU67502101-2374-2024 | ООО «Румопак»
115 | «Образовательный центр «Техношкола ФЕНИКС» (общеобразовательная школа на 726 мест), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 67:18:0020202:1792, расположенном по адресу: РФ, Смоленская область, Смоленский район, Печерское сельское поселение, с. Печерск» | Смоленская область, Смоленский район, Печерское сельское поселение, село Печерск | Выполнены работы по устройству наружных самонесущих стен и оснований зенитных фонарей кровли, кирпичной кладке парапета, по устройству перегородок и вентиляционных шахт из газосиликатных блоков. Выполняются работы по устройству кровли, монтаж оконных блоков и внутренние отделочные работы (оштукатуривание, шпаклеваные и окрашивание стен, укладка напольной плитки). Монтаж лифтового оборудования. Ведутся работы по устройству наружных (хозбытовой и ливневой канализации) и внутренних инженерных коммуникаций (вентиляция, электрические сети, монтаж системы отопления). Начаты работы по благоустройству территории и работы по устройству спортивных площадок. | № 67-18-7-2024 от 09.10.2024 | ООО "Смоленское агенство регионального развития" | ООО СЗ "Гарант-жилье" | ОГБУ "УКС Смоленской области"
116 | "Реконструкция (расширение) Блока № 2 зимних многопролетных теплиц по адресу: Смоленская область, Рославльский р-н, г. Рославль, Астапковичский переезд. I этап" | Смоленская область, Рославльский муниципальный округ, г. Рославль, Астапковичский переезд | Выполнены работы по устройству фундамента. Ведутся работы по монтажу металлического каркаса теплиц, устройству остекления кровли и инженерно-технического обеспечения | № 67-15-2-2025 от 16.01.2025 | ООО Тепличный комбинат "Смоленский"
117 | «Реконструкция незавершенного строительством корпуса № 54 со строительством административного здания ООО «Промтехэкспо» | Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Лавочкина, 100 | Строительство остановлено на этапе монтажа фундаментов | №67-RU67302000-273-2015 от 21.09.2015 | ООО «Промтехэкспо»
118 | "9-ти этажный многоквартирный жилой дом № 48" | Смоленская область, город Десногорск, г. Десногорск, мкр. 4 | Ведутся работы нулевого цикла, по устройству несущих и огражданиющих конструкций 5 этажа, устройству перегородок и заполнению оконных проемов | № 2024-000-5 от 05.04.2024 | ООО СЗ "Территория Строительства"
119 | "Тепличный комплекс площадью 10 Га с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей, расположенный в районе города Гагарин, Гагаринского района, Смоленской области" | Смоленская область, г. Гагарин, | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67- RU67503000-728-2015 от 25.06.2015 | ООО "Роза Гагарина"
120 | "Расширение действующего производства МТФ на 770 голов КРС замкнутого цикла" | Смоленская область, Сафоновский район, Дроздовское с/п, правый берег р. Вопец, правый берег р. Каменка, южнее д. Дроздово | Объект капитального строительства не начат строительством | № RU67517307-32-2015 от 14.09.2015 | ООО "Дроздово"
121 | "Гостинично-деловой центр" | Смоленская область, г. Гагарин, перекресток ул. Советская и ул. Луговая | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67- RU67503000-773-2015 от 06.10.2015 | ООО "Вязьмажилстрой"
122 | "Комплекс по выращиванию 8000 тонн/год мяса индейки. Площадка зоны откорма и подращивания. 1 этап строительства – 2000 тонн/год" | Смоленская обл., Рославльский район, Грязенятское с/п, западная часть кадастрового квартала 67:15:0050201 | Объект капитального строительства не начат строительством | 67-RU-67515000-516-2016 от 19.12.2016 | ООО «НИКИС»
123 | "Предприятие общественного питания с помещениями общественного назначения по адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 24 (строительный)" | г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 24 (строительный) | Строительство остановлено на этапе внутренних отделочных работ | № RU 67 302000-203 от 04.12.2008 | ООО «Фирма «Подряд»
124 | "Многоквартирный жилой дом № 3 (по генплану) с закрытой автостоянкой по ул. Рыленкова в г. Смоленске, расположенный на земельном участке с кадастровым № 67:27:0000000:6363" 1-я очередь строительства (секция № 1, закрытая автостоянка)" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Рыленкова | Ведутся работы по устройству нулевого цикла. | № 67-27-18-2025 от 17.04.2025 | ООО "СЗ "Домстрой"
125 | "Многоквартирный жилой дом № 3 (по генплану) с закрытой автостоянкой по ул. Рыленкова в г. Смоленске, расположенный на земельном участке с кадастровым № 67:27:0000000:6363" 2-я очередь строительства (секция № 2)" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Рыленкова | Ведутся работы по устройству нулевого цикла. | № 67-27-19-2025 от 17.04.2025 | ООО "СЗ "Домстрой"
126 | "Многоквартирный жилой дом № 3 (по генплану) с закрытой автостоянкой по ул. Рыленкова в г. Смоленске, расположенный на земельном участке с кадастровым № 67:27:0000000:6363" 3-я очередь строительства (секция № 3)" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Рыленкова | Ведутся работы по устройству нулевого цикла. | № 67-27-20-2025 от 17.04.2025 | ООО "СЗ "Домстрой"
127 | "Производственный корпус № 2" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Лавочкина | Выполнены работы по устройству ограждающих конструкций внутренних помещений. Ведутся работы по устройству наружных и внутренних инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования., благоустройство территории | № 67-27-24-2025 от 30.04.2025 | ООО "АлвидТехно"
128 | "5-6 этажный многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой г. Смоленск, ул. Попова" | г. Смоленск, ул. Попова | Объект капитального строительства не начат строительством | № RU 67 302000-170 от 20.06.2014 | ООО «РегионДомСтрой»
129 | "9-этажный многоквартирный жилой дом №33 (по ГП) г. Смоленск, ул. Попова" | г. Смоленск, ул. Попова | Объект капитального строительства не начат строительством | № RU 67 302000-164 от 16.06.2014 | ООО «РегионДомСтрой»
130 | "Реконструкция 4-этажного здания и 2-х этажного корпуса в дер. Козьи Горы Смоленская область, Смоленский район, Катынское сельское поселение, д. Козьи Горы" | Смоленская область, Смоленский район, Катынское сельское поселение, д. Козьи Горы | Строительство остановлено на этапе кирпичной кладки зданий | № 110 от 28.06.2011 | ОГКУ «УКС Смоленской области»
131 | "Жилая застройка двух четырехэтажных (40-ка и 52-х) квартирных жилых домов" | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, деревня Жуково, улица Мира | 52-х квартирный: Выполнены работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций, ведутся работы по устройству кровли. 40-ка квартирный: выполнены работы по устроству нулевого цикла, ведутся работыпо кладке наружных и внутренних несущих конструкций 3 этажа | № 67-18-8-2025 от 14.05.2025 | ООО СЗ "Никольские ворота - 2000"
132 | "Многоэтажный жилой дом № 15 (по генплану в микрорайоне Новосельцы Смоленского района. I этап блок-секции № 1, 2" | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Новосельцы | Ведутся работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций 5 этажа | № 67-18-31-2023 от 16.08.2023 | ООО "СЗ "СмолДомСтрой"
133 | "Многоэтажный жилой дом № 15 (по генплану в микрорайоне Новосельцы Смоленского района. II этап блок-секции № 3, 4" | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Новосельцы | Выполнены по устройству нулевого цикла | № 67-18-32-2023 от 16.08.2023 | ООО "СЗ "СмолДомСтрой"
134 | "Многоэтажный жилой дом № 15 (по генплану в микрорайоне Новосельцы Смоленского района. III этап блок-секции № 5, 6" | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Новосельцы | Выполнены по устройству нулевого цикла | № 67-18-33-2023 от 16.08.2023 | ООО "СЗ "СмолДомСтрой"
135 | "Научно-производственный комплекс, расположенный по адресу: г. Смоленск, Территория государственного индустриального парка "Феникс", кадастровый номер земельного участка 67:27:0000000:5076. Первый этап строительства: Сборочный корпус с административно-бытовыми помещениями" | Смоленская область, город Смоленск, в северной части города | Выполнены монтажу металлического каркаса и ограждающих конструкций стен и кровли, по заполнению ококонывх проемов. Ведутся устройству наружных и внутренних коммуникаций | № 67-27-46-2025 от 27.08.2025 | ООО "Компания Саула"
136 | "Пристройка здания с торговыми помещениями по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д. 55" | Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д. 55 | Ведутся работы по устройству монолитных колонн, ригелей 2 - 3 этажа | 67-RU67502101-2196-2020 от 17.11.2020 | А.В. Чепурин |  | МП "Вязьмастройзаказчик"
137 | "10-ти этажный 3-х секционный жилой дом № 12 в микрорайоне «Семичевка» г. Смоленска" 2 очередь строительства (блок-секция № 1)" | Смоленская область, ггородской округ город Смоленск, город Смоленск, микрорайон Семичевка юго-восточного района, улица 2-я Киевская-проспект Гагарина | Секция 1: ведутся работ по заполнению оконных проемов | № 67-27-31-2025 от 01.01.2026 | ООО "Стройинвестпроект"
138 | "Производственный корпус, расположенный по адресу: 214011, г. Смоленск, ул. Губенко, 26г" | Смоленская область, городской округ город смоленск, город Смоленск, ул. Губенко, земельный участок 26г | Выполнены работы по устроству фундамента, монтажу металлического каркаса. Ведутсяограждающих конструкций стен и кровли | № 67-27-55-2025 от 09.09.2025 | ООО НПП "Грань"
139 | "Многоквартирный жилой дом № 1 (по генплану) с помещениями общественного назначения и автостоянкой с эксплуатируемой кровлей в квартале ул. Черняховского, Воробьева, Матросова в г. Смоленске" 1 этап строительства - корпус 2, блок-секции 1, 2" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Матросова | Выполнены работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций 7 этажа. Ведутся работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций 8 этажа. | № 67-27-48-2025 от 03.09.2025 | ООО СЗ "СМУ-5"
140 | "Многоквартирный жилой дом № 1 (по генплану) с помещениями общественного назначения и автостоянкой с эксплуатируемой кровлей в квартале ул. Черняховского, Воробьева, Матросова в г. Смоленске" 2 этап строительства - корпус 2, блок-секции 3, 4, корпус 5 - магазин" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Матросова | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-49-2025 от 03.09.2025 | ООО СЗ "СМУ-5"
141 | "Многоквартирный жилой дом № 1 (по генплану) с помещениями общественного назначения и автостоянкой с эксплуатируемой кровлей в квартале ул. Черняховского, Воробьева, Матросова в г. Смоленске" 3 этап строительства - корпус 4 - автостоянка" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Матросова | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-50-2025 от 03.09.2025 | ООО СЗ "СМУ-5"
142 | "Многоквартирный жилой дом № 1 (по генплану) с помещениями общественного назначения и автостоянкой с эксплуатируемой кровлей в квартале ул. Черняховского, Воробьева, Матросова в г. Смоленске" 4 этап строительства - корпус 2, блок-секции 5, 6" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Матросова | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-51-2025 от 03.09.2025 | ООО СЗ "СМУ-5"
143 | "Многоквартирный жилой дом № 1 (по генплану) с помещениями общественного назначения и автостоянкой с эксплуатируемой кровлей в квартале ул. Черняховского, Воробьева, Матросова в г. Смоленске" 5 этап строительства - корпус 1" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Матросова | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-52-2025 от 03.09.2025 | ООО СЗ "СМУ-5"
144 | "Многоквартирный жилой дом № 1 (по генплану) с помещениями общественного назначения и автостоянкой с эксплуатируемой кровлей в квартале ул. Черняховского, Воробьева, Матросова в г. Смоленске" 6 этап строительства - корпус 3" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Матросова | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-53-2025 от 03.09.2025 | ООО СЗ "СМУ-5"
145 | "Физкультурно-оздоровительный комплекс для взрослых, детей и инвалидов с административными помещениями по ул. Николаева, 5а" | г. Смоленск, ул. Николаева, д. 5а | Строительство остановлено на этапе устройства нулевого цикла. Выполнены работы по консервации | № RU 67 302000-84 от 08.04.2014 | ООО "Стройинвестпроект"
146 | "Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Нижне-Профинтерновская в г. Смоленске" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, улица Нижне-Профинтерновская | Ведутся работы по устройству фундаментов | № 67-27-16-2025 от 13.03.2025 | ООО "Глобал-Инвест"
147 | "10-этажный жилой дом № 25 в микрорайоне "Семичевка" г. Смоленска" | Смоленская область, г. Смоленск, микрорайон "Семечевка" юго-восточнее района улицы 2-я Киевская - проспекта Гагарина | Объект не начат строительством | № 67-27-40-2024 от 09.03.2026 | ООО СЗ «К-1»
148 | "Два 10-ти этажных дома для нужд УМВД России по Смоленской области" | Смоленская обл., г. Смоленск, Рославльское шоссе | Выполнены работы по устройству навесного фасада. Ведутся работы по устроству внутренних инженнерных коммуникаций и отделки помещений | № 67-RU67302000-123-2019 от 09.09.2019 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области
149 | "10-ти этажный 100-а квартирный 2-х секционный жилой дом в микрорайоне «Семичевка» (по генплану № 20)" | Смоленская область, г. Смоленск, Киевская 2-я улица | Прокладка стояков газоснабжения, штукатурка мест общего пользования, начаты работы по благоустройству территории | № 67-RU67302000-135-2019 от 11.10.2019 | ООО «Стройинвестпроект»
150 | "Квартал жилой застройки в границах улиц Энгельса-Чаплина-Мира. Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной парковкой (№2 по генплану)". Реконструкция объекта незавершенного строительства" | Смоленская область, городской окург город Смоленск, город Смоленск, ул. Энгельса | Объект не начат строительством | № 67-27-77-2025 от 12.12.2025 | ООО СЗ «АЗИМУТЪ»
151 | "Многоквартирный жилой дом № 10 (по генплану) в районе улицы Рабочего пути в г. Смоленске, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020458:1952" 1-я очередь строительства (секция № 1, секция № 2)" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, Краснинское шоссе | Ведутся работы по устройству фундамента | № 67-27-22-2025 от 23.04.2025 | ООО СЗ "Континент"
152 | "Многоквартирный жилой дом № 10 (по генплану) в районе улицы Рабочего пути в г. Смоленске, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020458:1952" 2-я очередь строительства (секция № 3, секция № 4, секция № 5)" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, Краснинское шоссе | Объект не начат строительством | № 67-27-23-2025 от 23.04.2025 | ООО СЗ "Континент"
153 | "Реконструкция нежилого помещения под офис (1 этаж) по адресу: г. Смоленск, ул. Попова, д. 50" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Попова, д. 50 | Ведутся демонтажные работы и работы по устройству металлической лестницы входной группы | № 67-27-3-2026 от 22.01.2026 | ООО "Жилищный стандарт"
154 | "Детский сад-ясли на 150 мест в г. Починке Смоленской области" | Смоленская область, Починковский муниципальный округ, г. Починок | Выполнены работы устройству нулевого цикла. Ведутся работыпо кладке наружных и внутренних несущих конструкций 1 этажа | № 67-14-03-2026 от 13.02.2026 | Управление образованияы Администрации муниципального образования "Починковский муниципальный округ" Смоленской области
155 | "Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по улице Крупской 69/2 в г. Смоленске" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, ул. Крупской, д. 69/2 | Ведутся работы по устройству фундамента | № 67-27-67-2024 от 11.11.2024 | ООО СЗ "СтройАкадемия"
156 | "Многоквартирный жилой дом поз. № 1, многоквартирный жилой дом поз. № 2 по ул. Маршала Еременко в г. Смоленске. Жилой дом поз. № 1" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, | Ведутся работы по устройству нулевого цикла. | № 67-27-11-2026 от 18.03.2026 | ООО СЗ "Город Будущего"
157 | "2-х этажный 20-ти квартирный жилой дом" | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, деревня Жуково | Ведутся работы по устройству фундамента | № 67-18-7-2026 от 31.03.2026 | ООО СЗ "Никольский ворота - 2000"
158 | "Сельскохозяйственный комплекс для проработки, хранения и перевалки зерновых культур (в том числе продуктов их переработки) мощностью 800 тн/сутки вблизи н.п. Гореново Рославльского района Смоленской области" | Смоленская область, Рославльский район, Грязенятское сельское поселение | Выполнены работы по устройству зерносклад, завальных ям выполнены работы по устройству фундаментов под норийные вышки поз. 4.1, 4.2, силосы конусные поз. 3.1 – 3.4, зерносушилки поз. 5.1, 5.2, бункеры БНП поз. 6.1, 6.2, бункеры аспирационные поз. 7.1, 7.2, ЗАВ поз. 8.1, 8.2, операторские с электрощитов поз. 9.1, 9.2, автовесы поз. 10, лаборатория с весовой поз. 11, КПП поз. 12, АБК поз. 13, выполнен монтаж зданий лаборатория с весовой поз. 11, КПП поз. 12, АБК поз. 13, ведутся работы по монтажу оборудования и благоустройству территории | № 67-15-13-2026 от 30.06.2026 | ООО "Брянская мясная компания"
159 | "Многоэтажный жилой дом № 17 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района. I этап строительства: блок-секции № 6, 7" | Смоленская область, Смоленский район, Козинское с.п., д. Новосельцы | Объект не начат строительством. | № 67-18-62-2023 от 08.11.2023 | ООО "СЗ "Смолдомстрой"
160 | Многоэтажный жилой дом № 17 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района. II этап строительства: блок-секции № 3, 4, 5" | Смоленская область, Смоленский район, Козинское с.п., д. Новосельцы | Объект не начат строительством. | № 67-18-63-2023 от 08.11.2023 | ООО "СЗ "Смолдомстрой"
161 | Многоэтажный жилой дом № 17 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района. III этап строительства: блок-секции № 1, 2" | Смоленская область, Смоленский район, Козинское с.п., д. Новосельцы | Объект не начат строительством. | № 67-18-64-2023 от 08.11.2023 | ООО "СЗ "Смолдомстрой"
162 | "Жилая застройка в микрорайоне Юбилйный, г. Гагарин, Гагаринского района, Смоленской области (МКД микрорайон Юбилейный) 2 этапа строительства" | Смоленская область, гагаринский муниципальный округ, мкр. Юбилйный | Объект не начат строительством. | № 67-3-1997-2026 от 01.06.2026 | ООО СЗ "Территория строительства"
Кочуков Иван Александрович
163 | "Торгово-офисный центр по адресу: Смоленская область, город Вязьма, на пересечении улиц Ленина и Глинки" | Смоленская область, город Вязьма, на пересечении улиц Ленина и Глинки | Работы не ведутся | № 67-RU67502101-2227-2021 от 21.07.2021 | Гусейнов Эльвин Физули оглы
164 | "Производственный корпус 25.0 * 180.0 м", | Смоленская область, г. Ярцево, ул. 3-я Литейная, строение № 16 | Выполнено устройство несущих конструкций, частично установлено оборудование. | № 67-RU67525000-21-2021 от 21.09.2021 | ООО «ТД «Евротрейдинг» |  | ООО "СТС"
165 | "Здание конструкторского бюро «LASERWAR», расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Верхние Вишенки, 12" | г. Смоленск, ул. Верхние Вишенки, 2/1, пос. Вишенки, дом 12 | Выполнены внутриотделочные работы и работы по устройству инженерных сетей. Производистя монтаж оборудования. | № 67-RU67302000-10-2021 от 26.02.2021 | ИП Терещенков А.И. |  | ООО "Ортис"
166 | "Реконструкция здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020321:210 по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского 18, для размещения фудхолла «Молодость" | г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 18Б | Производятся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций. | № 67-27-36-2025 от 25.07.2025 | ООО «МОЛОДОСТЬ»
167 | "Реконструкция автомобильной дороги с. Богданово-Стройбаза САЭС (участок автодороги с. Богданово-Десногорск в границах населенного пункта с. Богданово)" | Смоленская область, Рославльский район, Богдановское с.п. | Работы не ведутся | № RU67515000-244 от 18.09.2014 | Администрация Богдановского сельского поселения Рославльского района Смоленской области
168 | "Молочно-товарная ферма на 2880 голов КРС" | Смоленская область, Сафоновский район, Дуровское с/п, севернее д. Дурово | Работы не ведутся | № RU67517308-10-2015 от 04.06.2015 | ООО «АлЮр
169 | "Строительство автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - Смоленск (через Печерск) – Государственный индустриальный парк «Феникс»" | Смоленская область, Смоленский район | Работы не ведутся | № 67-RU67302000-311-2015 | СОГБУ «Смоленскавтодор»
170 | "Автомобильная дорога от автодороги «Фальковичи – Шестаково – Хотесловичи» до станции Присельской Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области" | Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское с.п. | Работы не ведутся | № 67-RU67510000-44-2016 от 13.09.2016 | Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
171 | "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области по объекту: автомобильная дорога общего пользования местного значения от федеральной дороги А-141 до д. Трегубовка Руднянского района Смоленской области" | Смоленская область, Руднянский район, Смолиговское с.п., подъезд к д. Трегубовка | Работы не ведутся | № 67-RU67516307-8-2017 от 06.09.2017 | Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области
172 | "Торгово-офисное здание по ул. Ленина, д. 36 в г. Вязьме, Смоленской области" | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 36 | Работы не ведутся | № 67-RU67502101-1724-2017 от 20.09.2017 | Гаспарян Амаяк Геворгович
173 | "Центр красоты, отдыха и здоровья" | Смоленская обл, г. Рославль, ул. Репина, уч. 18 | Строительство остановлено на этапе устройства нулевого цикла | № RU 67515000-98 от 10.04.2014 | ООО "Олимпия"
174 | «Реконструкция производственного комплекса «Смоленский ДОК» в пос. Пронино, 430 км под производство фанеры» | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, поселок 430 км, дом № 23 | Производятся работы по установке технологического оборудования. | № 67-27-56-2022 от 28.10.2022 | АО «Смолстром-сервис»
175 | «Непродуктовый магазин в г. Сафоново Смоленской области по ул. Ленина, д. 33» | Смоленская область, Сафоновский район, Сафоновское городское поселение, город Сафоново, ул. Ленина, участок 33 | Выполнено устройство несущих конструкций. Производятся внутренние отделочные работы. | № 67-17-11-2022 от 13.10.2022 | ООО "Атлантстрой" |  | ООО "ЭкоСтройГарант"
176 | «Производственно-складское здание № 4» | Смоленская область, Смоленский район, Корохоткинское сельское поселение, д. Быльники | Производятся внутренние отделочные работы и монтаж оборудования. | № 67-18-8-2024 от 05.04.2024 | ООО "Юнипроф"
177 | «Реконструкция существующего двухэтажного здания общежития под административно-бытовое здание для обслуживания производственной базы по адресу: Смоленская область, Вяземский район, Новосельское с.п., д. Бородино, д. 30А» | Смоленская область, Вяземский район, Новосельское с.п., д. Бородино, д. 30А, | Проведена итоговая проверка. Объект строительством не завершен. | № 67-RU67502101-1884-2018 от 27.03.2018 | ООО "ТАГРИС ЛОГИСТИК"
178 | "Реконструкция части здания Стодолищинского Дома культуры, в т.ч. зрительного зала, танцевального зала, пристройки и подсобных помещений" | Смоленская область, Починковский район, пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 16 | Проведена итоговая проверка, объект не завершен строительством. Повторного извещения об окончании строительства не поступало | №67- RU 67514102-43-2018 от 10.05.2018 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный культурно - досуговый центр» Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
179 | "Склад цветочной продукции и живых растений с комплексом строений вспомогательного назначения: питомниками по воспроизводству цветковых растений с инженерными коммуникациями. Смоленская область, Смоленский район, Дивасовское сельское поселение, севернее д. Прудины. 1 этап: Склад (зона хранения № 1). 2 этап: Питомник № 1, Энергетический центр. 3 этап: Склад (зона хранения № 2), Питомник № 2, Энергетический центр (модернизация). 4 этап: Склад (зона хранения № 3), Питомник № 3, Энергетический центр (модернизация)" | Смоленская область, Смоленский район, Дивасовское сельское поселение, севернее д. Прудины | Работы не ведутся | № 67-RU67518000-40-2021 от 21.07.2021 | ООО «Джей Эм Пи Трейдинг Рус» | ООО "МБМ ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ООО "АГРО ГРУПП КАПИТАЛ"
180 | «Строительство нового лечебного корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленская областная детская клиническая больница» | г. Смоленск, проезд Маршала Конева, 30В | Выполняются внутренние отделочные работы, работы по устройству внутренних сетей инженерного обеспечения, благоустройство территории. | № 67-27-10-2023 от 17.02.2023 | ОГБУ "УКС Смоленской области"
181 | «Ремонтно-механическая мастерская № 2 в Смоленском районе, с. Печерск» | Смоленская область, Смоленский район, Печерское сельское поселение, село Печерск, ул. Автодорожная, 1 А | Производятся внутренние отделочные работы и работы по устройству внутренних инженерных сетей. | № 67-18-1-2022 от 15.09.2022 | ЗАО ПКФ "РБДС"
182 | «Смоленская АЭС. Реконструкция санатория-профилактория «Лесная поляна» | Смоленская область, город Десногорск, профилакторий Лесная поляна | Работы не ведутся | № 2023-000-7 от 21.07.2023 | АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
183 | «Реконструкция автомобильной дороги «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново на участках км 40+500 – км 40+910, км 41+310 – км 47+000 в Рославльском и Ельнинском районах Смоленской области» | Смоленская область, Рославльский и Ельнинский районы | Производятся работы по благоустройству дороги. | № 67-0-1-2023 от 02.10.2023 | СОГБУ «Смоленскавтодор»
184 | «Склад готовой продукции по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 1-я Бозня, строение 76» | Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, в районе Кирпичного завода | Производятся работы по устройству наружных и внутренних сетей инженерного обеспечения. | № RU67502101-2367-2024 от 09.07.2024 | ООО «Крал-Консерв»
185 | «Расширение действующего молочного комплекса ООО «Золотая нива» за счет строительства молочной фермы на 2400 коров и модернизации на 1000 коров в Сафоновском районе Смоленской области» | Смоленская область, Сафоновский район, Пушкинское сельское поселение | Производятся работы по устройству сетей инженерного обеспечения, ввнутрение отделочные работы, работы по благоустройству территории. | № 67-17-01-2024 от 12.01.2024 | ООО "Золотая нива"
186 | «5-ти этажный многоквартирный жилой дом. I этап строительства (блок-секции № 1, 2)» | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, мкр. Красноармейский | Производятся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций. | № 67-03-1948-2024 от 15.08.2024 | ООО "СЗ "МЕТРУМ"
187 | «5-ти этажный многоквартирный жилой дом. II этап строительства (блок-секции № 3; 4)» | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, мкр. Красноармейский | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-03-1949-2024 от 15.08.2024 | ООО "СЗ "МЕТРУМ"
188 | «5-ти этажный многоквартирный жилой дом. III этап строительства (блок-секции № 5; 6)» | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, мкр. Красноармейский | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-03-1950-2024 от 15.08.2024 | ООО "СЗ "МЕТРУМ"
189 | «Строительство специализированной фермы (площадки) по выращиванию молодняка КРС молочных пород на 5467 голов в ООО «Золотая нива» | Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское сельское поселение | Производятся работы по устройству сетей инженерного обеспечения, ввнутрение отделочные работы, работы по благоустройству территории. | № 67-06-003-2024 от 22.01.2024 | ООО «ЗОЛОТАЯ НИВА»
190 | «Производственный корпус № 4-13» | Смоленская область, город Десногорск | Производятся работы по устройству сетей инженерного обеспечения и монтажу технологического оборудования. | № 12 от 16.10.2024 | ООО «Десногорский полимерный завод»
191 | Реконструкция объекта незавершенного строительства (магазина, помещения для занятия спортом), расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, проспект Гагарина | Смоленская обл., г.о. город Смоленск, г. Смоленск, пр-кт Гагарина | Производятся внутренние отделочные работы, работы по прокладке внутренних сетей инженерного обеспечения. | № 67-27-74-2024 от 13.12.2024 | индивидуальный предприниматель Мирзалиев Нариман Абульфат Оглы
192 | "Строительно-монтажная база для обеспечения сооружения Смоленской АЭС-2 с энергоблоками № 1, 2 установленной мощностью 2400 МВт. Этап № 1. Обеспечивающие объекты" | Смоленская область, Рославльский муниципальный округ | Производятся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций основных строений базы. | № 67-15-1-2025 от 09.01.2025 | АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"
193 | "Многоквартирный жилой дом по ул. 50 лет Победы в с. Вязьма-Брянская, Вязьма-Брянского с/п Вяземского района Смоленской области" | Смоленская область, Вяземский муниципальный округ, село Вязьма-Брянская, | Производятся внутренние отделочные работы, работы по прокладке внутренних сетей инженерного обеспечения. | № 67502101-2391-2025 от 31.01.2025 | ООО "Графит-А"
194 | "Административно-бытовой корпус" | Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский | Строительство не осуществляется | № RU67506306-57 от 06.06.2013 | ООО "Анкор" ОАО "Дорогобуж"
195 | "Площадка утилизации патронов стрелкового оружия в ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор». Проект технического перевооружения" | Смоленская область, г. Сафоново, мкр. Лядно, ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» | Строительство объекта капитального строительства приостановлено на этапе монтажа технологического оборудования | № RU67517102-26-2015 от 26.08.2015 | ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»
196 | "Завод по производству насосов в Смоленской области», расположенного по адресу: западнее земельного участка по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 2" | Западнее земельного участка по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 2 | Строительство объекта капитального строительства приостановлено на этапе устройства несущих конструкций металлокаркаса здания | № RU 67517102-31-2015 от 14.09.2015 | ООО "Гидромос"
197 | "Крытый спортивно-оздоровительный комплекс по адресу: Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Строителей, 11, 11а, 11б" | Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Строителей, 11, 11а, 11б | Строительство остановлено на этапе возведения 3-го этажа здания | № RU67-525000-29-2015 от 09.07.2015 | ООО «СмолИнтерторг» ООО «АСП»
198 | "Реконструкция здания столовой с надстройкой 2-х этажей и теплоснабжение водолечебницы, плавательного бассейна и надстройки 2-х этажей здания столовой "Больницы восстановительного лечения»" | г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 61А | Строительство остановлено на этапе устройства кровли пристройки | № RU 67 302000-204 от 10.12.2008 | ОГКУ "УКС Смоленской области"
199 | "18-ти квартирный, 4-х этажный жилой дом, с нежилыми помещениями на 1-ом этаже, расположенный по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ленина, на земельном участке 36" | Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Ленина, д. 36" | Производятся внутренние отделочные работы, работы по прокладке внутренних сетей инженерного обеспечения. | № 67-17-06-2025 от 26.06.2025 | ООО СЗ "Компания Дельта"
200 | "Складской комплекс по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, в районе СТ "Подснежники". Кадастровый номер: 67:27:0000000:7609" (1 этап)" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, в районе СТ "Подснежники" | Производятся работы по устройству фундаментов и несущих конструкций здания. | № 67-27-38-2025 от 28.07.2025 | ООО "РВБ"
201 | "Складской комплекс по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, в районе СТ "Подснежники". Кадастровый номер: 67:27:0000000:7609" (2 этап)" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, в районе СТ "Подснежники" | Производятся работы по устройству фундаментов и несущих конструкций здания. | № 67-27-39-2025 от 28.07.2025 | ООО "РВБ"
202 | "Складской комплекс по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, в районе СТ "Подснежники". Кадастровый номер: 67:27:0000000:7609" (3 этап)" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, в районе СТ "Подснежники" | Производятся работы по устройству несущих конструкций здания. | № 67-27-40-2025 от 28.07.2025 | ООО "РВБ"
203 | "Складской комплекс по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, в районе СТ "Подснежники". Кадастровый номер: 67:27:0000000:7609" (4 этап)" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, в районе СТ "Подснежники" | Работы не ведутся | № 67-27-41-2025 от 28.07.2025 | ООО "РВБ"
204 | "10-ти этажного жилого дома № 10 (по генплану) с помещениями общественного назначения в п. Одинцово г. Смоленска" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, Киевское шоссе, д. 10 | Производятся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций. | № 67-27-42-2025 от 14.08.2025 | ООО "СЗ Красный флот"
205 | «Строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест в районе пос. Миловидово города Смоленска» | г. Смоленск, в районе п. Миловидово | Производятся внитренние отделочные работы и работы по устройству сетей инженерного обеспечения. | № 67-27-64-2023 от 13.11.2023 | ОГБУ "УКС Смоленской области"
206 | "Общественный центр по ул. Нормандия-Неман в г. Смоленске" | Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман | Производятся внутренние отделочные работы и работы по устройству. | 67-RU-67302000-70-2017 от 16.05.2017 | Лужецкий Дмитрий Витальевич
207 | «5-этажный жилой дом в районе ул. Московская и ул. Котлино (пятно застройки № 7 по генплану) в г. Вязьме Смоленской области» | Смоленская область, город Вязьма, ул. Московская, ул. Котлино | Производятся внитренние отделочные работы и работы по устройству сетей инженерного обеспечения. | № RU67502101-2347-2024 от 12.02.2024 | ООО СЗ "Стройинвест"
208 | "9 этажный многоквартрный жилой дом (пятно 2а по генплану) по ул. Ленина в г. Вязьме Смоленской области" | Смоленская область, Вяземский муниципальный округ, город Вязьма, ул. Ленина | Производятся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций. | №RU67502101-2395-2025 от 09.04.2025 | ООО "СЗ "Стройинвест"
209 | "9 этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже по ул. Ленина, в г. Вязьме Смоленской области" | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина | Производятся внитренние отделочные работы и работы по устройству сетей инженерного обеспеченияи благоустройству территории. | № 67RU67502101-23454-2024 от 24.01.2024 | ООО СЗ "Стройинвест"
210 | "2-х секционный многоквартирный жилой дом по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Социалистическая" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, проезд Дзержинского, ул. Социалистическая, 41 | Производятся внутренние отделочные работы и работы по благоустройству территории. | № 67-27-65-2025 от 31.10.2025 | ООО СЗ "Гарант-Жилье"
211 | "Реконструкция служебного гаража под объект торговли, расположенного по адресу: город Смоленск, улица 25 Сентября, дом 62/13" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, улица 25 Сентября, дом № 62/13 | Производится устройство внутренних перегородок 1-го этажа, устройству несущих и ограждающих конструкций 2-го этажа. | № 67-27-64-2025 от 30.10.2025 | ИП Ермошкин Михаил Александрович, ИП Мягкова Ольга Михайловна
212 | "Строительство транформаторной подстанции 110/10кВ с двумя трансоформаторами открытой установки мощностью 25 МВА для электроснабжения строительства энергоблоков № 1, 2 Смоленской АЭС-2" | Смоленская область, Екимовичское сельское поселение | Производятся работы по устройству фундаментов и несущих конструкций. | № 67-15-26-2024 от 05.12.2025 | АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"
213 | "Многоквартирный жилой дом в районе ул. Москвовская и ул. Котлино (пятно застройки № 8 по генплану) в г. Вязьма Смоленской области" | Смоленская область, Вяземский муниципальный округ, город Вязьма, ул. Москвоская, ул. Котлино | Производятся работы несущих и ограждающих конструкций. | № RU67502101-2413-2025 от 05.11.2025 | ООО "Специализированный застройщик "Стройинвест"
214 | "2-х секционный жилой дом № 8 (по генплану) застройки жилыми домами по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Печерское с.п., с. Печерск (I этап строительства)" | Смоленская область, , Смоленский муниципальный округ, с.п. Печерское, с. Печерск | Производятся работы несущих и ограждающих конструкций. | № 67-18-3-2026 от 20.02.2026 | ООО СЗ "Гарант-Жилье"
215 | "3-х секционный жилой дом № 6 (по генплану) застройки жилыми домами по адресу: Смоленская область, Смоленский район, п. Печеское, с. Печерск (III этап строительства)" | Смоленская область, , Смоленский муниципальный округ, с.п. Печерское, с. Печерск | Производятся работы несущих и ограждающих конструкций. | № 67-18-8-2026 от 06.04.2026 | ООО СЗ "Гарант-Жилье"
216 | "Индустриальный (промышленный) парк "Стабна". Производственный корпус 2" | Смоленская область, Смоленкий муниципальный округ, поселок Стабна, ул. Заозерная | Производятся работы несущих и ограждающих конструкций. | № 67-18-9-2026 от 07.04.2026 | ООО "Альфа Транс Альянс"
217 | "Строительство фермы молочного направления на 1040 голов дойного стада по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, д. Савино" | Смоленская область, Духовщинский район, Третьяковское сельское поселение, | Производятся работы по устройству внутренних и наружных сетей инженерного обеспечений, работы по благоустройству территории. | № 67RU67057000-13-2024 от 24.12.2024 | ООО "Агрокомплекс Духовщина"
218 | "3-х секционный жилой дом № 7 (по генплану) застройки жилыми домами по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Печерское с.п., с. Печерск (II этап строительства)" | Смоленская область, , Смоленский муниципальный округ, с.п. Печерское, с. Печерск | Производятся работы несущих и ограждающих конструкций. | № 67-18-4-2026 от 26.02.2026 | ООО СЗ "Гарант-Жилье"
219 | "10 этажный жилой дом № 9 (по генплану) с помещениями общественного назначения в п. Одинцово г. Смоленска" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, п. Одинцово | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-28-2026 от 20.05.2026 | ООО "СЗ Красный флот"
220 | "3-х секционный жилой дом № 10 (по генплану) застройки жилыми домами по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Печерское с.п., с. Печерск. (I этап строительства)" | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, село Печерск | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-18-26-2026 от 20.05.2027 | ООО СЗ "ГАРАНТ-ЖИЛЬЕ"
221 | "Группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения на пересечении улиц Красноармейское шоссе - Дзержинского в г. Вязьма Смоленской области" | Смоленская область, Вяземский район, Вяземское г.п., город Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, ул. Дзержинского, д. 2, д. 4 | Производятся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций здания. | № RU67502101-2444-2026 | ООО ЭЛИТ-СТРОЙ
Трушина Дарья Владимировна
222 | "Реконструкция стадиона в г. Починок Смоленской области" | Смоленская область, Починковский муниципальный округ, г. починок, переулок 2-Советский, сооружение 15 | Выполнены работы подготовительного периода. Производятся демонтажные работы. | № 67-14-06-2026 от 19.03.2026 | МБУ ДО "Спортивная школа им. А.И. Максименкова"
223 | "Многоквартирный дом № 2 (по генплану) с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный рядом с домом № 22В по ул. Николаева в г. Смоленске" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, г. Смоленск, ул. Николаева | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-23-2026 от 06.05.2026 | ООО СЗ "Горспецстрой"
224 | "Здание склада, расположенное по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2ф" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, ул. Индустриальная, земельный участок 2ф | Производятся работы подготовительного периода. | № 67-27-30-2026 от 20.05.2026 | ООО "Радуга-1"
225 | "Реконструкция здания коктейль-бара на Бурцевой горе г. Рославль" | Смоленская область, Рославльский муниципальный округ, г. Рославль, Бурцева гора | Производятся внутренние отделочные работы, работы по прокладке внутренних сетей инженерного обеспечения. | № 67-15-9-2026 от 09.04.2026 | Абрамченков Михаил Владимирович
226 | "Здание спортивной школы" | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, село Печерск, ул. Минская, д. 29 | Производятся землянные работы. | № 67-18-22-2026 от 15.06.2026 | ООО "НАСЛЕДИЕ"
227 | "Многоквартирный жилой дом № 25 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района. 1 этап строительства бс 3, 4" | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, деревня Алтуховка | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-18-10-2026 от 22.04.2026 | ООО "СЗ "СмолДомСтрой"
228 | "Многоквартирный жилой дом № 25 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района. II этап строительства бс 1, 2" | Смоленская область, Смоленский муниципальный округ, деревня Алтуховка | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-18-11-2026 от 22.04.2026 | ООО "СЗ "СмолДомСтрой"
229 | "Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 67:01:0010228:250" | Смоленская область, велижский муниципальный округ, г. велиж, ул. Ивановская, з/у 1А | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-01-002-2026 | ООО СЗ "ПРОГРЕСС СТРОЙ"