## Лист1
Реестр объектов капитального строительства на территории Смоленской области при строительстве которых осуществляется региональный государственный строительный надзор
№ п.п. | Наименование объекта капитального строитеьства | Адрес объекта капитального строительства | Этап строительства | Реквизиты (дата и номер) разрешения на строительство | Застройщик | Технический заказчик (при наличии) | Лицо осуществляющее строительный контроль на основании договора с застройщиком (техническим заказчиком) (при наличии)
1 | "160-квартирный жилой дом по Хлебозаводскому переулку в г. Смоленске" | г. Смоленск, Хлебозаводской переулок | Строительство остановлено на этапе монтажа фундаментов | № 67-232 от 25.12.2006 | ОАО трест "Смоленск-промстрой"
2 | "Реконструкция зрительного зала Дворца пионеров и школьников под оздоровительно-спортивный центр и конференц-зал" | г. Смоленск, ул. Герцена, 2 | Строительство остановлено на этапе прокладки внутренних инженерных коммуникаций | № RU 67 302000-186 от 11.11.2008 | НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет»
3 | "Предприятие общественного питания с помещениями общественного назначения по адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 24 (строительный)" | г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 24 (строительный) | Строительство остановлено на этапе внутренних отделочных работ | № RU 67 302000-203 от 04.12.2008 | ООО «Фирма «Подряд»
4 | "Завод по производству сельскохозяйственной техники. Строительство в районе с. Ольша Смоленского района Смоленской области. 1 - очередь строительства" | Смоленская область, Смоленский район, Дивасовское сельское поселение, восточнее с. Ольша на расстоянии 200 м | Строительство остановлено на этапе 3-го пускового комплекса | № RU 67518000-11 от 23.01.2014 | ООО «Завод Интер-Агро»
5 | "Реконструкция здания столовой с надстройкой 2-х этажей и теплоснабжение водолечебницы, плавательного бассейна и надстройки 2-х этажей здания столовой "Больницы восстановительного лечения»" | г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 61А | Строительство остановлено на этапе устройства кровли пристройки | № RU 67 302000-204 от 10.12.2008 | ОГКУ "УКС Смоленской области"
6 | "Реконструкция 4-этажного здания и 2-х этажного корпуса в дер. Козьи Горы Смоленская область, Смоленский район, Катынское сельское поселение, д. Козьи Горы" | Смоленская область, Смоленский район, Катынское сельское поселение, д. Козьи Горы | Строительство остановлено на этапе кирпичной кладки зданий | № 110 от 28.06.2011 | ОГКУ «УКС Смоленской области»
Щербакова Фарида Уиловна
7 | "Автономный источник теплоснабжения производственных зданий" | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Красноармейская, д. 86 | Установлено здание котельной с газоиспользующим оборудованием, выполнен монтаж инженерных сетей, установлена дымовая труба. Строительсво временно приостановлено. | 67-№RU67503000-1773-2019 от 01.06.2020, 67-№RU67503000-1836-2021 от 11.03.2021 | ООО «ИЦ «Электролуч» |  | ООО "Теплоэнергоресурс"
8 | "Перевод дизельного топлива на природный газ встроенной котельной Многофункционального торгового комплекса ООО «Метро Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой" | Смоленская область. город Смоленск, ул. Кутузова, д.54 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 17.07.2012 № RU 67 302000-41 выдано Администрацией города Смоленска, с дополнениями, внесенными 27.12.2012 |  | ООО "Метро кэш энд Керри"
9 | "Реконструкция котельной бани в пгт. Холм-Жирковский Смоленской области" | Смоленская область, поселок городского типа Холм-Жирковский, улица Садовая, д. 5А | Объект капитального строительства строительством завершен | №67-RU67523101-1-2021 от 19.08.2021 | Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области |  | ОГКУ «УКС Смоленской области»
10 | "Реконструкция предприятия бытового обслуживания под объект пищевой промышленности (хлебопечение)" | Смоленская область, Смоленский район, Михновское сельское поселение, д. Михновка, ул. Солнечная, д. 1 | Решение Арбитражного суда Смоленской области от 23.03.2022 о признании права собственности ИП Алферова А.С. на объект недвижимости | №67-RU67518000-49-2019 от 03.12.2019 | ИП Алферов А.С.
11 | «Реконструкция очистных сооружений биологической очистки по адресу: г. Смоленск, Киевское шоссе, 28 с увеличением производительности с 1500 м3/сут. до 4500 м3/сут.» 2-я очередь строительства» | г. Смоленск, Киевское шоссе, 28 | На объекте капитального строительства ведутся сварочные работы и сборке 2го этажа блок-модуля комплекса АЛИВА-Е4521142 с установкой обородувания. | № 67-27-7-2023 от 01.02.2023 | ООО "Городские инженерные сети" | ООО "Глобал-Инвест" | ООО "Глобал-Инвест"
12 | «Реконструкция цеха по производству комбикормов, расположенного по адресу: г. Вязьма, ул. Элеваторная, 1» | Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Элеваторная, д. 1 | На объекте капитального строительства завершены работы по возведению монолитных ж/б фундаментов и конструкций подземной части устройства приема сырья (поз. 9), блока подсобно-вспомогательного назначения с мехмастерскими (поз. 18), автовесовой (поз. 19), автовесов № 3 с КПП № 2 (поз. 51), пункта отбора проб (поз. 52), склада готовой продукции в таре (поз. 53), склада масла (поз. 54, 55). Ведутся демонтажные работы склада сырья (силосный корпус № 1 и № 2), а также установка окон по периметру здания. Осуществляются монтаж металлоконструкций каркаса устройства приема сырья, механических мастерских, весовой, склада готовой продукции, Выполнена кирпичная кладка стен пристройки здания АБК, завершены работы по заливке пола. В помещении котельной осуществляется монтаж технологического оборудования и трубопроводов. | № RU67502101-2349-2024 | ООО "ВЗК" |  | ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность"
13 | "Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. Участок канализационного коллектора в районе Краснинское шоссе" | г. Смоленск, Краснинское шоссе, в районе д. 27-д.17 | На объекте капитального строительства ведутся работы по устройству шпунтового ограждения от колодца № 8 до колодца № 7 | № 67-27-9-2024 | СМУП "Горводоканал" |  | МКУ "Строитель"
14 | «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. Участок напорного канализационного коллектора от КНС № 5 по проспекту Гагарина» | г. Смоленск, проспект Гагарина | На объекте капитального строительства ведутся работы по проходу расширителем Ду 1100 - 1200 мм участка трассы от УП18 до УП26. Осуществляются сварочные работы трубопровода Ду900 мм длиной 150,0 м. | № 67-27-41-2024 | СМУП "Горводоканал" |  | МКУ "Строитель"
15 | «Новое строительство объектов централизованной системы водоотведения г. Смоленска. Участок канализационного коллектора по пр. Строителей» | г. Смоленск, проспект Строителей | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-64-2024 от 10.10.2024 | СМУП "Горводоканал" |  | МКУ "Строитель"
16 | «Производственный комплекс по производству сборной жестяной банки» ООО «Руднянский тарный комбинат» в г. Рудня Смоленской области» | Смоленская область, Руднянский район, город Рудня | На объекте капитального строительства завершен монтаж ограждающих конструкций и обшивке сэндвич-панелями стен и кровли здания производственного корпуса и склада готовой продукции с галереей, уложен подземный газопровод с вводом в котельную, расположенной в здании производственного цеха. Выполнена блочная кладка стен здания АБК. Ведутся работы по монтажу сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации и монтажу очистных сооружений ЛОС, хозяйственно-бытовой накопительной емкости. | № 67-16-2-2024 | ООО «Руднянский тарный комбинат» |  | ООО "Стройгвардия"
17 | "Здание котельной для тепличного комплекса по выращиванию цветов с инженерными коммуникациями. Смоленская область, м. р-н Рославльский, г.п. Рославльское, г. Рославль, переезд Астапковичский | Смоленская область, Рославльский муниципальный округ, г. Рославль, Астапковичский переезд | Строительство не начато | № 67-15-3-2025 от 16.01.2025 | ООО Тепличный комбинат "Смоленский"
Давыденков Сергей Васильевич
18 | "Тепловая сеть д. Богородицкое Смоленский район Смоленской области 1945 м" | Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Богородицкое | Строительство не завершено, работы не ведутся | № RU 67518000-182 от10.08.2012 | Администрация Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области
19 | "Реконструкция тепловых сетей по ул. Краснознаменная в п.Угра" | Смоленская обл., Угранский р-н, п. Угра, ул. Краснознаменная | Строительство не завершено, не выполнено благоустройство | № RU 67521000 027/012 от 30.08.2012 | Администрация Угранского городского поселения
20 | "Реконструкция здания производственного здания под офисное здание" | Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 8б (инв. № 2000176) | Завершены работы по реконструкции кровли | № 67-RU 67302000-38-2020 от 08.05.2020 | АО «Газпром газораспределение Смоленск»
21 | "Пристройка к универсальному магазину 2007 года и пристройка к зданию магазина «Юнона» (северная часть) 2008 года" | Смоленская обл., г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 1 | Строительство не осуществляется, работы начаты не были | №RU67302000-328 от 21.11.2014 | ОАО «Юнона»
22 | "Устройство насосоперехватывающих и насосоулавливающих гидротехнических сооружений в г. Смоленске от устья р. Вязовенька до очистных сооружений СМУП «Горводоканал» (IV пусковой комплекс "Клавский ручей")" | Смоленская область, г. Смоленск, на ручье Кловский, в районе очистных сооружений | Строительство не завершено, строительные работы не ведутся | №67-RU67302000-315-2015 от 25.11.2015 | МКУ «Строитель»
23 | "Устройство насосоперехватывающих и насосоулавливающих гидротехнических сооружений в г. Смоленске от устья р. Вязовенька до очистных сооружений СМУП «Горводоканал» (II пусковой комплекс "Чуриловский ручей")» | Смоленская область, г. Смоленск, в районе 3-х мостов, вдоль р. Днепр | Строительство не завершено, строительные работы не ведутся | №67-RU67302000-314-2015 от 25.11.2015 | МКУ «Строитель»
24 | "Многоквартирная жилая застройка в д. Киселевка. Два 80-ти квартирных жилых дома КПД поз. №6, поз. №7» | Смоленская обл., Смоленский р-н, Козинское с/п, д. Киселевка | Строительство остановлено на этапе: Поз. №6 - устройство ростверка, Поз. №7 - выполнен монтаж сборных конструкций здания | № RU 67518000-351 от 10.09.2014 | ООО «Новое пространство»
25 | "Завод по производству сэндвич-панелей" | Смоленская область, Сафоновский район, Барановское с/п, в 1,3 км северо-западнее д. Бараново | Завершено строительство 1-й очереди. Строительство 2-й очереди не начато. | № RU 67517301-16 от 15.06.2012 | ЗАО «Ариада»
26 | «Строительство здания детского сада на 150 мест в жилом мкр. Краснинское шоссе города Смоленска» | Смоленская область, город Смоленск, Краснинское шоссе | Устройство нуоевого цикла строительства | № 67-27-66-2023 от 23.11.2023 | ОГБУ "УКС Смоленской области"
27 | «Магистральные и внутриплощадочные сети инженерной инфраструктуры индустриального парка в районе ТЦ «Метро» в г. Смоленск. 3-й пусковой комплекс (3-й этап строительства)» | г. Смоленск, Корохоткинское сельское поселение Смоленского района Смоленской области | Строительство остановлено на этапе монтажа очистных сооружений | № RU 67-000-42-2021 от 02.12.2021 | ОГБУ "УКС Смоленской области"
28 | «Производственный комплекс, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 67:18:0030201:2947 по адресу: Смоленская обл.. Смоленский р-н, с/п Корохоткинское, 1400 м южнее д. Никольское. Первый этап строительства: цех литья пластмасс» | Смоленская область, Смоленский район, Корохоткинское сельское поселение | Выполнены работы по монтажу надземной части здания, производится внутренняя отделка | № 67-18-70-2023 от 18.12.2023 | ИП Петроченков П.А.
29 | «Реконструкция производственного здания под бизнес-центр» | г. Смоленск, Тульский переулок, д. 3 | Ведутся работы по внутренней отделке помещений и прокладке инженерных сетей | № 67-27-76-2023 от 22.12.2023 | Лобов Владимир Иванович
30 | «Реконструкция здания склада по адресу: г. Демидов, ул. Фрадкова, д. 8» | Смоленская область, Демидовское городское поселение, город Демидов, улица Фрадкова, дом № 8 | Выполнены работы по монтажу надземной части здания, выполнены работы по заливке бетонного пола, ведутся работы по устройству системы электроснабжения | № 67505-002-2 от 01.02.2024 | ООО "Терра"
31 | «Реконструкция комплекса по откорму свиней ОП «Тропарево-Кайдаково» в пос. Кайдаково Вяземского района Смоленской области мощностью 41560 гол» | Смоленская область, Вяземский район, Кайдаковское сельское поселение, в районе деревни Кайдаково | Объект капитального строительства завершен строительством. Надзор не осуществлялся | № RU67502307-2377-2024 | ЗАО "Тропарево"
32 | «Строительство склада на площадке компании «БИОТЕК» площадью 2000 кв. м в г. Гагарин» | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Молодежная, д. 3 | Объект капитального строительства завершен строительством. Надзор не осуществлялся | № 67-03-1952-2024 | ООО "БиоТек"
Андреюшкин Андрей Игоревич
33 | "АЗС с комплексом услуг по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, Зимницкое с.п., а/м Москва-Минск, 265 км+900м (правая сторона)" | Смоленская область, Сафоновский район, Зимницкое с.п., а/м Москва-Минск, 265 км+900м (правая сторона) | работы не ведутся с 2009 года | № 1026700949890-48 от 04.12.2008 | ООО "Санрайс"
34 | "Стационарная АЗС с комплексом услуг по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, Зимницкое с.п., а/м Москва-Минск, 265 км+900м (левая сторона)" | Смоленская область, Сафоновский район, Зимницкое с.п., а/м Москва-Минск, 265 км+900м (левая сторона) | работы не ведутся с 2009 года | № 1026700949890-49 от 04.12.2008 | ООО "Санрайс"
35 | "АЗС с комплексом услуг по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, Дуровское с.п., а/м Москва-Минск, 288 км+700м (левая сторона)" | Смоленская область, Сафоновский район, Дуровское с.п., а/м Москва-Минск, 288 км+700м (левая сторона) | работы не ведутся с 2009 года | № 1026700949890-49 от 23.06.2009 | ООО "Тракт"
36 | "Газопровод низкого давления для газоснабжения закройного цеха Гараджаева Ф.Ш." | Смоленская область, Краснинский район, дер. Мерлино, ул. Производственная, д. 5 | не приступали к строительству | №16 от 26.09.2014 | Гараджаев Ф.Ш.
37 | "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки". Вторая очередь" | г. Смоленск, пос. Вишенки, 5а | Строительство остановлено на этапе выноса инженерных коммуникаций из-под пятна застройки | № RU 67 302000-111 от 24.09.2013 | ОГБУ «УКС Смоленской области»
38 | "Крытый спортивно-оздоровительный комплекс по адресу: Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Строителей, 11, 11а, 11б" | Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Строителей, 11, 11а, 11б | Строительство остановлено на этапе возведения 3-го этажа здания | № RU67-525000-29-2015 от 09.07.2015 | ООО «СмолИнтерторг» ООО «АСП»
39 | "9-этажный многоквартирный жилой дом №33 (по ГП) г. Смоленск, ул. Попова" | г. Смоленск, ул. Попова | Объект капитального строительства не начат строительством | № RU 67 302000-164 от 16.06.2014 | ООО «РегионДомСтрой»
40 | "5-6 этажный многоквартирный жилой дом со встроенной автостоянкой г. Смоленск, ул. Попова" | г. Смоленск, ул. Попова | Объект капитального строительства не начат строительством | № RU 67 302000-170 от 20.06.2014 | ООО «РегионДомСтрой»
41 | "Газопровод низкого давления для закольцовки газовых сетей микрорайона Новосельцы Смоленского района" | Смоленская область, Смоленский район, мкрн. "Новосельцы" | не приступали к строительству | № RU 6751800-16 от 02.02.2015 | ОАО «Газпром газораспределение Смоленск»
42 | "Теплогенераторная для отопления Дома культуры на 40 мест в д. УпиноХиславичского района Смоленской области" | Смоленская область, Хиславичский район, д. Упино | на момент от24.12.2015 ОКС не завершен. | № RU66652000-04 от 15.06.2015 | МБУК "Хиславичский РЦ КДР и НТ".
43 | "Автомобильная газозаправочная станция" | г. Смоленск, на пересечении улиц 25 Сентября - Попова | работы не ведутся с 2012 | № RU 67 302000-26 от 28.05.2010 | ООО "Сибирская Газовая Компания"
44 | "Газоснабжение жилого дома по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, северо-восточнее земельного участка по ул. Горняцкая, д. 18, стр. 8, уч. 4" | Смоленская область, г. Сафоново, северо-восточнее земельного участка по ул. Горняцкая, д. 18, стр. 8, уч. 4 | не приступал к строительству | № RU67517102-29-2015 от 11.09.2015 | Досугова Людмила Леонидовна
45 | «Реконструкция незавершенного строительством корпуса № 54 со строительством административного здания ООО «Промтехэкспо» | Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Лавочкина, 100 | Строительство остановлено на этапе монтажа фундаментов | №67-RU67302000-273-2015 от 21.09.2015 | ООО «Промтехэкспо»
46 | "Газоснабжение административного здания расположенного по адресу: ул. Радищева в г. Сафоново, Смоленской области. Наружный газопровод низкого давления" | Смоленская область, г. Сафоново, ул. Радищева | не приступал к строительству | № RU67517102-38-2015 от 07.10.2015 | АО «Газпром газораспределение Смоленск»
47 | ЗАО «Стеклозавод Ворга» | Смоленская обл., Ершичский р-н, с. Ворга, ул. Советская, д. 1а | Строительство не осуществляется | №RU67509000-29 от 30.09.2011 | ЗАО «Стеклозавод Ворга»
48 | "Административно-бытовой корпус" | Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский | Строительство не осуществляется | №RU67506306-57 от 06.06.2013 | ООО «Анкор» ОАО «Дорогобуж»
Петров Сергей Викторович
49 | "Физкультурно-оздоровительный комплекс для взрослых, детей и инвалидов с административными помещениями по ул. Николаева, 5а" | г. Смоленск, ул. Николаева, д. 5а | Строительство остановлено на этапе устройства нулевого цикла | № RU 67 302000-84 от 08.04.2014 | ООО "Стройинвестпроект"
50 | "Тепличный комплекс площадью 10 Га с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей, расположенный в районе города Гагарин, Гагаринского района, Смоленской области" | Смоленская область, г. Гагарин, | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67- RU67503000-728-2015 от 25.06.2015 | ООО "Роза Гагарина"
51 | "Расширение действующего производства МТФ на 770 голов КРС замкнутого цикла" | Смоленская область, Сафоновский район, Дроздовское с/п, правый берег р. Вопец, правый берег р. Каменка, южнее д. Дроздово | Объект капитального строительства не начат строительством | № RU67517307-32-2015 от 14.09.2015 | ООО "Дроздово"
52 | "Гостинично-деловой центр" | Смоленская область, г. Гагарин, перекресток ул. Советская и ул. Луговая | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67- RU67503000-773-2015 от 06.10.2015 | ООО "Вязьмажилстрой"
53 | "Завод по производству насосов в Смоленской области», расположенного по адресу: западнее земельного участка по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 2" | Западнее земельного участка по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д. 2 | Строительство объекта капитального строительства приостановлено на этапе устройства несущих конструкций металлокаркаса здания | № RU 67517102-31-2015 от 14.09.2015 | ООО "Гидромос"
54 | "Площадка утилизации патронов стрелкового оружия в ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор». Проект технического перевооружения" | Смоленская область, г. Сафоново, мкр. Лядно, ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» | Строительство объекта капитального строительства приостановлено на этапе монтажа технологического оборудования | № RU67517102-26-2015 от 26.08.2015 | ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»
57 | «Расширение холодильно-компрессорного цеха» | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Танкистов, д. 44 | Монтаж технологического оборудования | № 67-03-19032023 от 14.04.2023 | ООО «Гагарин − Останкино» |  | ООО "Тропарево"
58 | "Площадка для откорма бычков мясных пород до 800 голов КРС – 1,2,3 и 4 очередь" | Смоленская область, Гагаринский район, Росмановское сельское поселение, в границах АОЗТ Родоманово | Объект капитального строительства не начат строительством. Осуществляются работы по корректировке проектной документации с последующим прохождением экспертизы | №67-RU67503000-1299-2017 от 21.06.2017 | АО «"Агропромышленная фирма "Наша Житница"
59 | "Реконструкция участка цеха № 3 по производству стеариновых продуктов с применением современных эффективных технологических решений» | Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 55 | Наружные и внутренние отделочные работы | № 67- RU67502101-2090-2018 от 11.09.2018 | АО "Вяземский завод синтетических продуктов"
Савченкова Мария Андреевна
60 | "Комплекс по выращиванию 8000 тонн/год мяса индейки. Площадка зоны откорма и подращивания. 1 этап строительства – 2000 тонн/год" | Смоленская обл., Рославльский район, Грязенятское с/п, западная часть кадастрового квартала 67:15:0050201 | Объект капитального строительства не начат строительством | 67-RU-67515000-516-2016 от 19.12.2016 | ООО «НИКИС»
Лукьянова Инга Викторовна
61 | "Реконструкция здания МЛПУ «Поликлиника № 6» с 3-х этажной пристройкой к торцу здания по ул. Коммунистическая, д.5а в г. Смоленске" | г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5А | Монтаж навесного вентилируемого фасада здания. Прокладка внутренних и наружных сетей инженерно-технического обеспечения здания. Отделочные работы. | № 67-27-3-2024 от 20.02.2024 | ОГБУ "УКС Смоленской области"
62 | "Универсальный спортивный комплекс с ледовым катком в г. Десногорске Смоленской области" | Смоленская область, г. Десногорск | Строительство приостановлено на этапе монтажа ж/б каркаса здания спортивного корпуса, заливка бетонной плиты ледового катка. | № RU67301000-25 от 23.08.2011 | Заказчик – МУ «Комитет ГХ и ПК» муниципального образования «г. Десногорск» Смоленской обл.
63 | "Расширение и реконструкция канализации (II очередь). Новое здание решеток на площадке КОС. г. Смоленск, М.Краснофлотская" | г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлолтская | Строительство приостановлено на этапе монтажа технологического оборудования. | № RU 67 302000-9 от 24.02.2012 | УЖКХ Администрации города Смоленска |  | МКУ "Строитель"
64 | "Реконструкция городскихочистныхсооружений. Горизонтальные песколовки с установкой сепараторов дляобезвоживания песка I очередь" | г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлолтская | Строительство приостановлено на этапе монтажа технологического оборудования. | № RU 67 302000-55 от 21.05.2013 | Застройщик – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска МКУ «Строитель» |  | МКУ "Строитель"
65 | "Реконструкция городских очистных сооружений. Первичный отстойник Д 40 м. II очередь" | г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская | Строительство приостановлено на этапе монтажа технологического оборудования. | № RU 67 302000-56 от 21.05.2013 | Застройщик – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска МКУ «Строитель» |  | МКУ "Строитель"
66 | "Реконструкция городских очистных сооружений по ул. Мало-Краснофлотская, г. Смоленск, Аэротек 3-ая очередь" | г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская | Строительство приостановлено на этапе монтажа технологического оборудования. | № RU 67 302000-71 от 20.06.2013 | УЖКХ Администрации г. Смоленска |  | МКУ "Строитель"
67 | "Реконструкция и модернизация цеха обработки осадка городских очистных сооружений г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская" | г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская | Строительство приостановлено на этапе монтажа технологического оборудования. | № RU 67 302000-64 от 21.04.2011 | МКУ «Строитель» |  | МКУ "Строитель"
68 | "Реконструкция «Здание под бизнес-центр» | г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 5 | Строительство не начато | № RU 67 302000-126 от 13.12.2012 | ООО КФ «Кристалл». Тех. Заказчик ООО АН «Гарант Жилье»
69 | "Комплекс бытового обслуживания со встроенной автостоянкой" | г. Смоленск, ул. Кирова, д.19б, 21, | Строительство приостановлено на этапе устройства кровли, монтажа оконных блоков, устройство перегородок. | № 67-RU67302000-59-2017 от 28.04.2017 | ООО «ГРАНЬ ПЛЮС», ООО«Молот»
70 | "Комплекс зданий приборостроительного производства" | Смоленская область, Смоленский район, Корохоткинское с.п., д. Магалинщина, ул. Дорожная, д. 8 | Строительство приостановлено на этапе устройства каркаса здания. Выполнена консервация. | № 67-RU67518308-500-2016 от 27.12.2016 | Индивидуальный предприниматель Пальгин Павел Иванович |  | ООО СК "ОЗЕРО"
71 | «Многоквартирный дом № 4 (по генплану) в жилой застройке рядом с домом № 28 по Краснинскому шоссе в г. Смоленске. 2-я очередь строительства – блок-секция № 2» | г. Смоленск, земельный участок № 32В | Монтаж внутренних сетей инженерно-технического обеспечения здания. Отделочные работы. | № 67-RU 67302000-17-2022 от 17.03.2022 | ООО СЗ "Континент" | ООО "Глобал-Инвест"
72 | «Многоквартирный дом № 4 (по генплану) в жилой застройке рядом с домом № 28 по Краснинскому шоссе в г. Смоленске. 3-я очередь строительства – блок-секция № 3» | г. Смоленск, земельный участок № 32В | Кладка наружных и внутренних стен 10-го этажа. Устройство межкомнатных и межквартирных перегородок. | № 67-RU 67302000-18-2022 от 17.03.2022 | ООО СЗ "Континент" | ООО "Глобал-Инвест"
73 | "Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, магазином. Секция № 8,9 по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко-пер. Буденного – 6 этап строительства" | г. Смоленск, ул. Шевченко-пер. Буденного | Устройство фундаментов здания | № 67-RU67302000-152-2021 от 28.06.2021 | ООО СЗ "Прометей" |  | ООО "Арка+"
74 | "Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, магазином. Секция № 6,7 по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко-пер. Буденного – 5 этап строительства" | г. Смоленск, ул. Шевченко-пер. Буденного | Монтаж монолитного ж/б каркаса здания технического этажа здания. Монтаж наружных стен здания. Устройство межкомнатных и межквартирных перегородок. | № 67-RU67302000-151-2021 от 28.06.2021 | ООО СЗ "Прометей" |  | ООО "Арка+"
75 | «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения» по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, Восточная 1-я улица» | г. Смоленск, ул. 1-ая Восточная | Устройство 6-го этажа каркаса здания. | № 67-27-10-2024 от 12.04.2024 | ООО СЗ "ВостокСтрой"
76 | «Микрорайон № 9 юго-восточного жилого района г. Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал» по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Трошева. 6-й этап строительства. Многоквартирный жилой дом № 6» | г. Смоленск, улица Александра Степанова, дом 14 | Устройство навесного вентилируемого фасада здания. Устройство перегородок. Прокладка внутренних сетей инженерно-технического обеспечения здания. | № 67-RU67302000-6-2022 от 17.02.2022 | АО СЗ "Ваш Дом"
77 | "Микрорайон № 9 юго-восточного жилого района г. Смоленска «Соловьиная роща. Новый квартал» по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Генерала Трошева. Жилой дом поз. 7. Жилой дом поз. 8" | г. Смоленск, ул. Генерала Трошева | Работы по устройству фундаментов здания. | № 67-27-7-2024 от 18.03.2024 | АО СЗ "Ваш Дом"
78 | «Многоквартирный жилой дом № 8 по адресу: Смоленская обл., Смоленский р-н, Михновское с.п., д. Ясенная. 4-й этап строительства. Секции 5, 6, 7 (этап строительства № 1)» | Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Ясенная | Устройство наружных и внутренних стен 4-го этажа здания. Устройство межкомнатных и межквартирных перегородок. | № 67-18-56-2023 от 26.10.2023 | ООО СЗ "Билдинг групп"
79 | «Многоквартирный жилой дом № 8 по адресу: Смоленская обл., Смоленский р-н, Михновское с.п., д. Ясенная. 4-й этап строительства. Секции 1, 2, 3, 4 (этап строительства № 2)» | Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Ясенная | Монтаж стеновых фундаментных блоков стен подвала. | № 67-18-69-2023 от 13.12.2023 | ООО СЗ "Билдинг групп"
80 | «Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0:5670 (г. Смоленск, ул. Брестская, дом 5А)» | г. Смоленск, ул. Брестская, участок 5а | Устройство наружных и внутренних стен 5-го этажа здания. Устройство межкомнатных и межквартирных перегородок. | № 67-27-75-2023 от 21.12.2023 | ООО СЗ "Билдинг групп"
81 | «Онкологический диспансер в г. Смоленске» (I этап)» | Смоленская обл., г. Смоленск, п. Вишенки | Монтаж сетей инженерно-технического обеспечения здания. Устройство перегородок. Монтаж навесного вентилируемого фасада здания. Работы по оштукатуриванию стен и перегородок. | № 67-27-72-2022 от 29.12.2022 | ОГБУ "УКС Смоленской области"
82 | «10-ти этажный жилой дом № 20 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района. 2 этап строительства – блок-секции №№3-4» | Смоленская обл., Смоленский р-н, Козинское с.п., д. Алтуховка | Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения здания. Работы по оштукатуриванию стен и перегородок. | № 67-18-4-2023 от 18.01.2023 | ООО СЗ "Домстрой 1" |  | АО "Смолстром-сервис"
83 | «Многоэтажный жилой дом № 12 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района. II этап строительства – блок-секции № 3, 4» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Алтуховка | Устройство наружных и внутренних стен 3-го этажа здания. | № 67-18-29-2023 от 26.07.2023 | ООО СЗ "Домстрой 1"
84 | «Многоэтажный жилой дом № 17 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Алтуховка | Кирпичная кладка наружных и внутренних стен 2-го этажа здания.. | № 67-18-58-2023 от 30.10.2023 | ООО СЗ "Домстрой 1"
85 | «Многоэтажный жилой дом № 30 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Алтуховка | Устройство фундаментов здания. | № 67-18-50-2023 от 10.10.2023 | ООО СЗ "Домстрой 1"
86 | «Многоэтажный жилой дом № 22 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Алтуховка | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-18-44-2023 от 02.10.2023 | ООО "СЗ "СМОЛДОМСТРОЙ"
87 | «Многоэтажный жилой дом № 18 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района. I этап строительства - блок-секции 4, 5» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Алтуховка | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-18-59-2023 от 02.11.2023 | ООО "СЗ "СМОЛДОМСТРОЙ"
88 | «Многоэтажный жилой дом № 18 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района. II этап строительства - блок-секции 1, 2, 3» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Алтуховка | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-18-60-2023 от 02.11.2023 | ООО "СЗ "СМОЛДОМСТРОЙ"
89 | «Многоэтажный жилой дом № 26 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Алтуховка | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-18-45-2023 от 03.10.2023 | ООО "СЗ "СМОЛДОМСТРОЙ"
90 | «Многоэтажный жилой дом № 1 (по генплану) в квартале ул. Крупской – М. Октябрьской – пр-д М. Конева в г. Смоленске» I этап – б/с № 1, 2» | г. Смоленск, ул. Крупской | Кладка наружных и внутренних стен 8-го этажа. Устройство межкомнатных и межквартирных перегородок. Монтаж оконных и дверных балконных блоков из ПВХ-профиля. | № 67-27-46-2023 от 08.08.2023 | АО "Смолстром-сервис"
91 | «Многоэтажный жилой дом № 1 (по генплану) в квартале ул. Крупской – М. Октябрьской – пр-д М. Конева в г. Смоленске» II этап – б/с № 3» | г. Смоленск, ул. Крупской | Монтаж конструкций здания ниже отм. 0.000. | № 67-27-46-2023 от 08.08.2023 | АО "Смолстром-сервис"
92 | «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. 25 Сентября в г. Смоленске» Секция № Б (1 этап строительства)» | г. Смоленск, ул. 25 Сентября | Устройство кровли здания. Монтаж сетей инженерно-технического обеспечения здания. Оштукатуривание стен и перегородок | № 67-27-50-2023 от 07.09.2023 | ООО СЗ "СМУ-1"
93 | «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. 25 Сентября в г. Смоленске» Секция № А (2 этап строительства)» | г. Смоленск, ул. 25 Сентября | Устройство кровли здания. Монтаж сетей инженерно-технического обеспечения здания. Оштукатуривание стен и перегородок | № 67-27-51-2023 от 07.09.2023 | ООО СЗ "СМУ-1"
94 | «Многоквартирный дом № 1 (по генплану) с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Николаева в г. Смоленске, расположенный на земельном участке с кадастровым № 67:27:0000000:6982 | г. Смоленск, ул. Николаева | Устройство монолитных ж/б конструкций 2-го этажа здания. | № 67-27-53-2023 от 19.09.2023 | ООО СЗ "Горспецстрой"
95 | "14-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. III-этап строительства - блок-секции № 4 и № 5" | г. Смоленск, ул. Крупской, д. 60/2 | Устройство несущих монолитных железобетонных конструкций 12-го этажа здания. Кирпичная кладка наружных стен. Устройство перегородок. | № 67-27-24-2023 от 12.04.2023 | ООО СЗ "Жилищный фонд"
96 | «Здание гостиницы со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Крупской в г. Смоленске» | г. Смоленск, улица Крупской, в районе Братского кладбища | Работы по устройству монолитных ж/б конструкций каркаса здания 8-го этажа. | № 67-27-71-2023 от 07.12.2023 | ООО СЗ "ЮНИТИ"
97 | «Многоквартирный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, в районе ул. Николаева» | г. Смоленск, ул. Николаева | Вынос сетей водоснабжения и канализации из под пятна застройки | № 67-27-23-2024 от 17.06.2024 | ООО СЗ "ИНВЕСТ РАЗВИТИЕ"
98 | «Квартал многоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Нормандия-Неман – Нахимова в городе Смоленске. Жилой дом № 1». Блок-секция № 1 (I этап строительства)» | г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман – ул. Нахимова | Кирпичная кладка наружных и внутренних стен 4-го этажа здания. | № 67-27-30-2024 от 12.07.2024 | ООО СЗ "СтройМир"
99 | «Квартал многоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Нормандия-Неман – Нахимова в городе Смоленске. Жилой дом № 1». Блок-секция № 2, № 3 (II этап строительства)» | г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман – ул. Нахимова | Объект не начат строительством | № 67-27-31-2024 от 12.07.2024 | ООО СЗ "СтройМир"
100 | «Квартал многоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Нормандия-Неман – Нахимова в городе Смоленске. Жилой дом № 1». Блок-секция № 4, № 5 (III этап строительства)» | г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман – ул. Нахимова | Объект не начат строительством | № 67-27-32-2024 от 12.07.2024 | ООО СЗ "СтройМир"
101 | "Цех по производству сырокопченой колбасы" | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Танкистов, д. 44 | Завершено устройство несущих и ограждающих конструкций здания, выполнено устройство кровли | № 67-RU67503000-1019-2016 от 03.08.2016 | АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"
102 | «Расширение цеха вареной колбасы, расположенного в Смоленской области, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Танкистов, д. 44» | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Танкистов, д. 44 | Монтаж технологического оборудования | № 67-RU67503000-1881-2022 от 30.03.2022 | АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"
103 | "Производственное предприятие ООО "Коблик Смоленск", расположенное на территории "Индустриального парка "Феникс" в г. Смоленске, Смоленской области" | Смоленская область, г. Смоленск, в северной части города | Объект капитального строительства не начат строительством | № 6727-5-2025 от 29.01.2025 | ООО "Коблик Смоленск"
Ахмадеев Эмиль Харисович
104 | "Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Орленок» с круглогодичным циклом использования, город Смоленск, поселок Красный Бор" | Смоленская область, городской округ город Смоленск, поселок Красный Бор | проведена итоговая проверка. Строительство не завершено | № 67-27-76-2024 от 17.12.2024, № 67-27-77-2024 от 17.12.2024 | ОГБУ "Управление капитального строительства Смоленской области"
105 | "Торговый центр" | Смоленская обл., г. Десногорск, 5 микрорайон | работы не начинались | срок действия разрешения на строительство истек | ООО «РусРегионРесурс»
106 | "Производство нетканого полотна изо льна производительностью 3000 тонн готовой продукции в год, расположенного в г. Вязьма Смоленской области" | Смоленская обл., Вяземский р-н, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня, южнее ОВАО ВНПО «Ресурс» (бывшее ОАО «ЮКАР-Графит») | работы не ведутся | № 67-RU67502101-1596-2017 от 07.06.2017 | ООО «Агропромышленная корпорация «Смоленщина»
107 | "Вяземская нефтебаза. Реконструкция резервуарного парка(1 этап)" | Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Песочная, д. 11 | смонтированы резервуары (ведется претензионная работа застройщика с подрядчиком) | № 67-RU67502101-1723-2017 от 19.09.2017 | ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»
108 | "Вяземская нефтебаза. Реконструкция резервуарного парка(2 этап)" | Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Песочная, д. 11 | работы приостановлены | № 67-RU67502101-2172-2020 от 22.05.2020 | ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»
109 | "Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство древосноволокнистых плит (MDF)" | Смоленская область, Холм-Жирковский район, ст. Игоревская, ул. Южная | работы не ведутся | № RU67523000-05 от 13.04.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Игоревский деревообрабатывающий комбинат»
110 | "Реконструкция здания парикмахерской под магазин непродовольственных товаров" | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д.27 | отделочные работы | № RU67502101-1413-2016 от 02.12.2016 | Харитонова Раиса Николаевна
111 | "Два 5-этажных многоквартирных жилых дома по адресу: севернее ул. Новая, восточнее ул. Прибрежная в г. Гагарине Смоленской области. I-этап строительства: Жилой дом № 2" | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, севернее ул. Новая, восточнее ул. Прибрежная | строительство не начато | № 67-RU67503000-1837-2021 от 24.03.2021 | ООО "ДСН-XXI"
112 | "Реконструкция профилактория под размещение Парка-Отеля" | Смоленская обл., Сафоновский р-н, Прудковское с.п., вблизи д. Горяйново | объект на консервации | Не выдавалось | ИП Иванова Е.Е.
113 | "9-ти этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже по ул. Ленина в г. Вязьме Смоленской области. 2 этап строительства блок-секция в осях 15-35" | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина | Кирпичная кладка стен третьего этажа здания | № 67RU67502101-23454-2024 от 24.01.2024 | ООО СЗ "Стройинвест"
114 | «5-этажный жилой дом в районе ул. Московская и ул. Котлино (пятно застройки № 7 по генплану) в г. Вязьме Смоленской области» | Смоленская область, город Вязьма, ул. Московская, ул. Котлино | ведутся работы по устройству фундамента | № RU67502101-2347-2024 от 12.02.2024 | ООО СЗ "Стройинвест"
115 | "Квартал жилой застройки в границах улиц Энгельса-Чаплина-Мира. Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной парковкой (№2 по генплану)" | г. Смоленск, ул. Энгельса | объект на консервации | Возбуждено исполнительное производство по решению Промышленного районного суда г. Смоленска об отмене разрешения на строительство № 67-RU67302000-37-2021 от 15.06.2021 | ООО СЗ «АЗИМУТЪ»
116 | "Реконструкция производственно-складского корпуса" | Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 74б | финишная отделка | № 67-RU67503000-1844-2021 от 24.05.2021 | ИП Кузнецов Александр Викторович
117 | "10-ти этажный 100-а квартирный 2-х секционный жилой дом в микрорайоне «Семичевка» (по генплану № 20)" | Смоленская область, г. Смоленск, Киевская 2-я улица | монтаж стен технического этажа | № 67-RU67302000-135-2019 от 11.10.2019 | ООО «Стройинвестпроект»
118 | "Жилой четырехэтажный дом на 31 кв. по адресу Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 17" | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 17 | кладка стен первого этажа. Работы не ведутся | № 67-RU67502101-2241-2021 от 28.10.2021 | ООО "ДСК ИМЭК"
119 | "10-ти этажный 3-х секционный жилой дом № 12 в микрорайоне «Семичевка» г. Смоленска" | Смоленская область, г. Смоленск, Киевская 2-я улица | 3-я секция устройство внутренних инженерных сетей, 2-я секция - устройство внутренних инженерных сетей, 1-я секция кладка стен девятого этажа | № 67-RU67302000-95-2021 от 24.12.2021 | ООО "Застройщик 67" | ООО «Стройинвестпроект»
120 | Строительство «Автодром Смоленское кольцо» | Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский | Проведена итоговая проверка 20.03.2020, объект не завершен строительством. Повторного извещения об окончании строительства не поступало | № 1026700538578 от 15.10.2007 | ОАО «Дорогобужкотломаш»
121 | «Концертный зал» | г. Смоленск, ул. Бакунина | отделочные работы, благоустройство прилегающей территории | № 67-RU67302000-19-2022 от 22.03.2022 | Шахова Елена Владимировна |  | ООО "Проектно-Строительная компания"
122 | "Физкультурно-оздоровительный комплекс (бассейн) 2 очередь строительства-здание бассейна г. Смоленск, ул. Шевченко, между домами 21 и 25" | г. Смоленск, ул Шевченко, между д. 21 д. 25 | Завершено устройство несущих и ограждающих конструкций здания, выполнено устройство кровли | № RU 67 302000-118 от 28.04.2014 | Меркушев Альберт Владимирович |  | ООО "ИТЦ ТР"
123 | "Общественный центр по ул. Нормандия-Неман в г. Смоленске" | Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман | Выполнены несущие монолитные конструкции объекта капитального строительства. | 67-RU-67302000-70-2017 от 16.05.2017 | Лужецкий Дмитрий Витальевич
124 | "Пристройка здания с торговыми помещениями по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д. 55" | Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Ленина, д. 55 | Разборка фундаментов, колонн, перекрытий | 67-RU67502101-2196-2020 от 17.11.2020 | А.В. Чепурин |  | МП "Вязьмастройзаказчик"
125 | «Строительство участка приема и переработки металлолома акционерного общества «Смоленский авиационный завод» г. Смоленск (корректоровка)» | г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 74, | Проведена итоговая проверка. Строительство не завершено. | № 67-27-57-2022 от 01.11.2022 | АО "Смоленский авиационный завод"
126 | «Реконструкция незаконченного строительством объекта: «Административное здание с объектами торговли и общественного питания для обслуживания сотрудников предприятия» | г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 74, | Внутренние отделочные работы | № 67-27-20-2024 от 11.06.2024 | АО "Смоленский авиационный завод"
127 | "Два 10-ти этажных дома для нужд УМВД России по Смоленской области" | Смоленская обл., г. Смоленск, Рославльское шоссе | Выполнена кровля, ведутся работы по прокладке системы теплоснабжения. Выполнена кирпичная кладка стен и перегородок 10-ти этажей и техэтажа двух домов. Ведутся работы по устройству навесного фасада. | № 67-RU67302000-123-2019 от 09.09.2019 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области
128 | "Гараж-стоянка на 55 машино-мест, многоквартирный жилой дом № 13 (по ГП) в микрорайоне «Семичевка» г. Смоленска. I этап строительства – блок-секция № 1 и гараж-стоянка на 55 машино-мест" | Смоленская обл., г. Смоленск, мкрн. «Семичевка» юго-восточного района, ул. 2-я Киевская – пр-т Гагарина | Производятся монтаж системы пожаротушения гаража, на блок-секции №1 производятся внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории | №67-RU67302000-10-2020 от 03.02.2020 | ООО «Застройщик 67» | ООО "Стройинвестпроект" | ООО "Стройинвестпроект"
129 | «Пятиэтажный многоквартирный жилой дом по ул. Матросова д. 1 в г. Вязьме Смоленской области» | Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Матросова, д. 1 | Кладка стен пятого этажа | № RU67502101-2310-2023 от 11.05.2023 | ООО «Томьэнергострой»
130 | «Строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест в районе пос. Миловидово города Смоленска» | г. Смоленск, в районе п. Миловидово | Кладка стен первого этажа. | № 67-27-64-2023 от 13.11.2023 | ОГБУ "УКС Смоленской области"
131 | «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка. 1 этап» | Смоленская область, Смоленский район, Корохоткинское сельское поселение, деревня Быльники | Кирпичная кладка стен первого этажа | № 67-18-42-2023 от 21.09.2023 | ООО "СК-КЛЮЧ"
132 | «Строительство дополнительного корпуса фермы финишного откорма на 4000 голов в год в д. Радышково Починскоского района Смоленской области» | Смоленская область, Починковский район, Ленинское сельское поселение, в 30 м на северо-восток от д. Радышково | Осуществляется монтаж стропильной системы | № 67-14-001-2024 от 03.06.2024 | ООО «Смоленское поле»
133 | «Зерносушильный комплекс комбикормового цеха в д. Денисово Починковского района Смоленской области на предприятии ООО «Славянский продукт»» | Смоленская область, Починковский район, Мурыгинское сельское поселение, д. Денисово |  | № 67-14-006-2024 от 13.11.2024 | ООО "Славянский продукт"
134 | «Многоквартирный жилой дом по ул. Красноармейское шоссе, д. 22, в г. Вязьме Смоленской области» | Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 22 | Начата отрывка котлована | № RU67502101-2385-2024 от 12.11.2024 | ООО "ЭЛИТ-СТРОЙ"
Самородская Анна Александровна
135 | "Торгово-развлекательный центр" | г. Смоленск, Краснинское шоссе, д.18 | Строительство преостановлено на этапе забивке свай | № RU 67302000-156 от 18.09.2008 | ООО «Смоленск-Инвест»
136 | "Центр торговли, общественного питания и бытового обслуживания г. Ярцево, пр. Металургов" | Смоленская область, г. Ярцево, пр. Металургов" | Ведутся работу по устройству пожарной сигнализации | № RU 67525000-28 от 08.07.2015 | ИП Рзаев Расим Алирза оглы
137 | "Реконструкция 5-и этажный жилой дом (блок-секции 1 и 2) Смоленская область, г. Рославль, 162 кв., д.5" | Смоленская область, г. Рославль, 162 кв., д.5 | Реконструкция объекта капитального строительства приостановлено на производстве кровельных работ | № RU 67515000-09 от 21.01.2014 | ООО «Капитал Регион Строй»
138 | "Комплекс зданий швейной фабрики. Производственный корпус №1" | Смоленская область, г. Ярцево, ул. Энтузиастов, 12 (в районе АТС) | Строительство объекта капитального строительства приостановлено на этапе кладке стен мансардного этажа | № RU 67525000-2 от 02.02.2015 | ЗАО «ГК «Бастион» Генподрядчик ООО «Энергомонтаж»
139 | "Подъездная дорога к центру по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей с объектами дорожного сервиса по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Дивасовское с/п, восточнее с. Ольша на расстоянии 500 метров" | Смоленская область, Смоленский район, Дивасовское с/п, восточнее с. Ольша на расстоянии 500 метров | Строительство объекта капитального строительства приостановлено на этапе укладки верхнего покрытия дороги | № RU 67518000-592-2018 от 24.09.2018 | ООО «ФрутЛайн
140 | "Строительство подъездной дороги к дер. Лахтеево от автодороги «Смоленск-Русилово-Упокой-Моностырщина» Смоленского района" | Смоленская область, Смоленский район, Пионерское сельское поселение | Строительство объекта капитального строительства приостановлено на этапе устройства откосов и кюветов дороги | № 67-RU67518000-45-2019 от 24.10.2019 | Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
141 | "Мотель" | Смоленская обл., г. Десногорск, складская зона | Реконструкция объекта капитального строительства приостановлено на этапе устройства внутренних перегородок | № 67-RU67301000-8-2020 от 14.10.2020 | Новиков А.В. Подкорытов В.А.
142 | "Выполнение предпроектных работ и работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Рудня Руднянского района Смоленской области" | Смоленская область, г. Рудня | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-RU67516102-01-2021 от 05.04.2021 | Администрация муниципального района Рудняняского района Смоленской области
143 | "Реконструкция блока механической очистки, капитальный ремонт сооружений биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Гагарин Смоленской области" | Смоленская область, Гагаринский район, в районе д. Подсельево | Строительство объекта капитального строительства приостановлено в связи с расторжением контракта | № 67-RU67503000-1840-2021 от 30.04.2021 | Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
144 | "Реконструкция сооружений биологической очистки в д. Богородицкое Козинского с.п. Смоленского района. II этап строительства" | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поседение, д. Богородицкое | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-RU67518000-86-2021 от 24.12.2020 | ООО "Посейдон" |  | АО "Смолстром-Сервис"
145 | «Торгово-развлекательный центр» | г. Смоленск, ул. Маршала Еременко | Выполнены работы по консервации объекта незавершенного сстроительства | № 67-RU67302000-42-2022 от 30.06.2021 | ООО «СМ-ПРОЕКТ» |  | ООО «СМ-ПРОЕКТ»
146 | «Жилая застройка (многоквартирный дом №1, №2, №3, №4 по генплану). Этап 1: Многоквартирный жилой дом №1» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Киселевка | Ведутся работы по внутненние отделочные работы помешений общего пользования, благоустройство территории | № 67-18-12-2022 от 19.12.2022 | ООО СЗ "КСК" |  | ООО "Стройконтакт"
147 | «Жилая застройка (многоквартирный дом №1, №2, №3, №4 по генплану). Этап 2: Многоквартирный жилой дом №2» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Киселевка | Ведутся работы по внутненние отделочные работы помешений общего пользования, благоустройство территории | № 67-18-9-2022 от 11.11.2022 | ООО СЗ "КСК" |  | ООО "Стройконтакт"
148 | «Жилая застройка (многоквартирный дом № 1, № 2, № 3, № 4 по генплану). Этап 3: Многоквартирный жилой дом № 3» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Киселевка | Ведутся работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций 2 этажа | № 67-18-10-2022 от 11.11.2022 | ООО СЗ "КСК"
149 | «Жилая застройка (многоквартирный дом № 1, № 2, № 3, № 4 по генплану). Этап 4: Многоквартирный жилой дом № 4» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Киселевка | Ведутся работы нулевого цикла | № 67-18-11-2022 от 11.11.2022 | ООО СЗ "КСК"
150 | «Многоквартирный дом № 5 (по генплану) в жилой застройке рядом с домом № 26 по Краснинскому шоссе в г. Смоленске» 1-я очередь строительства – блок-секция № 3» | г. Смоленск, Краснинское шоссе | Ведутся работы по устройству инженерных коммуникаций квартир и помещений общего пользования, ведутся работы внутренние отделочные работы помещений общего пользования | № 67-RU 67302000-39-2022 от 24.06.2022 | ООО СЗ "Континент" | ООО "Глобал-Инвест" | ООО "Глобал-Инвест"
151 | «Многоквартирный дом № 5 (по генплану) в жилой застройке рядом с домом № 26 по Краснинскому шоссе в г. Смоленске» 2-я очередь строительства – блок-секция № 2» | г. Смоленск, Краснинское шоссе | Ведутся работы по устройтству перегородок, заполнению оконных проемов, по устройству инженерных коммуникаций | № 67-RU 67302000-40-2022 от 24.06.2022 | ООО СЗ "Континент" | ООО "Глобал-Инвест" | ООО "Глобал-Инвест"
152 | «Многоквартирный дом № 5 (по генплану) в жилой застройке рядом с домом № 26 по Краснинскому шоссе в г. Смоленске» 3-я очередь строительства – блок-секция № 1» | г. Смоленск, Краснинское шоссе | Ведутся работы по устройтству перегородок | № 67-RU 67302000-41-2022 от 24.06.2022 | ООО СЗ "Континент" | ООО "Глобал-Инвест" | ООО "Глобал-Инвест"
153 | «Многоквартирный жилой дом № 9 (по генплану) с нежилыми помещениями в районе улицы Рабочего пути в г. Смоленске» 1-я очередь строительства – секция № 5, пристроенные нежилые помещения)» | г. Смоленск, Краснинское шоссе | Ведутся работы нулевого цикла | № 67-27-43-2024 от 13.09.2024 | ООО СЗ "Континент"
154 | «Многоквартирный жилой дом № 9 (по генплану) с нежилыми помещениями в районе улицы Рабочего пути в г. Смоленске» 2 очередь строительства – секции № 3, № 4» | г. Смоленск, Краснинское шоссе | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-44-2024 от 13.09.2024 | ООО СЗ "Континент"
155 | «Многоквартирный жилой дом № 9 (по генплану) с нежилыми помещениями в районе улицы Рабочего пути в г. Смоленске» 3 очередь строительства – секции № 1, № 2» | г. Смоленск, Краснинское шоссе | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-45-2024 от 13.09.2024 | ООО СЗ "Континент"
156 | «Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 67:18:0060108:5861 по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Киселевка, дом 2 (стр), II этап строительства», | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение, д. Киселевка | Ведутся работы по устройству кровли | № 67-18-49-2023 от 06.10.2023 | ООО СЗ «Никольские ворота – 2000» |  | ООО СЗ «Никольские ворота – 2000»
157 | «Строительство 5-ти этажного75-ти квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Мопра УВСР» | г. Смоленск, ул. Мопра УВСР | Ведутся работы нулевого цикла | № 67-27-25-2024 от 19.06.2024 | ООО СЗ «Никольские ворота – 2000» |  | ООО СЗ «Никольские ворота – 2000»
158 | «Реконструкция кафе «Старый дворик» со встроено-пристроенным объектом розничной торговли под магазин с помещениями банковской и страховой деятельности» | г. Смоленск, улица Матросова, д. 27 | Ведутся работы по устройству в холодном чердаке эксплуатируемого этажа | № 67-27-3-2023 от 19.01.2023 | ИП Ковалев О.Н.
159 | "Многоквартирный дом № 7 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале №1 жилого района Юг-III в г. Смоленске. 6-я очередь строительства(секция № 3, секция № 4)" | г. Смоленск, в районе поселка Одинцово | Ведутся работы по устройству инженерных коммуникаций квартир и помещений общего пользования, ведутся работы внутренние отделочные работы помещений общего пользования | №67-RU67302000-19-2021 от 15.03.2021
160 | "Многоквартирный дом № 5 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале № II жилого района Юг-III в г. Смоленске. 1-я очередь (секции 1,2)" | г. Смоленск, в районе поселка Одинцово | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-56-2024 от 24.10.2024 | ООО СЗ "Гражданстрой"
161 | "Многоквартирный дом № 5 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале № II жилого района Юг-III в г. Смоленске. 2-я очередь (секции 3,4)" | г. Смоленск, в районе поселка Одинцово | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-57-2024 от 24.10.2024 | ООО СЗ "Гражданстрой"
162 | "Многоквартирный дом № 5 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале № II жилого района Юг-III в г. Смоленске. 3-я очередь (секции 5,6)" | г. Смоленск, в районе поселка Одинцово | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-58-2024 от 24.10.2024 | ООО СЗ "Гражданстрой"
163 | "Многоквартирный дом № 5 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале № II жилого района Юг-III в г. Смоленске. 4-я очередь (секции 7,8)" | г. Смоленск, в районе поселка Одинцово | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-59-2024 от 24.10.2024 | ООО СЗ "Гражданстрой"
164 | "Многоквартирный дом № 5 (по генплану) с нежилыми помещениями в квартале № II жилого района Юг-III в г. Смоленске. 5-я очередь (секции 9,10)" | г. Смоленск, в районе поселка Одинцово | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-27-60-2024 от 24.10.2024 | ООО СЗ "Гражданстрой"
165 | «Многоэтажный жилой дом № 2 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района. I этап строительства: блок-секции № 1, 2» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение. деревня Новосельцы | Ведутся работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций 10 - технического этажа, устройству перегородок, по устройству инженерных коммуникаций | № 67-18-24-2023 от 13.07.2023 | ООО СЗ «ПСМУ-1» |  | ООО "ПСМУ"
166 | «Многоэтажный жилой дом № 2 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района. II этап строительства: блок-секции № 3, 4, 5» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение. деревня Новосельцы | Ведутся работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций 2 этажа | № 67-18-25-2023 от 13.07.2023 | ООО СЗ «ПСМУ-1» |  | ООО "ПСМУ"
167 | «Многоэтажный жилой дом № 14 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района. I этап блок-секции № 4,5» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение. деревня Новосельцы | Ведутся работы по устройсвту фундамента | № 67-18-36-2023 от 25.08.2023 | ООО СЗ «ПСМУ-1»
168 | «Многоэтажный жилой дом № 14 (по генплану) в микрорайоне Новосельцы Смоленского района. II этап блок-секции № 1, 2, 3» | Смоленская область, Смоленский район, Козинское сельское поселение. деревня Новосельцы | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-18-37-2023 от 25.08.2023 | ООО СЗ «ПСМУ-1»
169 | «Застройка многоквартирными жилыми домами участка 1 по ул. Красноармейская, в п. Кардымово, Кардымовского района, Смоленской области. Первый этап строительства. (Жилой дом № 1 по ГП)» | Смоленская область, Кардымоский район, п. Кардымово, ул. Красноармейская | Выполнены работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций 1 этажа | № 67-RU67510000-09-2023 | ООО "Стройинвестпроект"
170 | «Многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. 25 Сентября в г. Смоленске» 1-я очередь строительства (секции 1, 2, 3)» | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 28/1 | Секция 1: Завершены работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций; Секция 2: ведутся работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций 1 этажа; Секция 3: ведутся работы по устройству фундаментной плиты | № 67-27-57-2023 от 09.10.2023 | ООО СЗ "ТД Гражданстрой"
171 | «Многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. 25 Сентября в г. Смоленске» 2-я очередь строительства (секции 4, 5, 6)» | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 28/1 | Секция 5: ведутся работы по кладке наружных и внутренних несущих конструкций 1 этажа; | № 67-27-58-2023 от 09.10.2023 | ООО СЗ "ТД Гражданстрой"
172 | «Многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. 25 Сентября в г. Смоленске» 3-я очередь строительства (секции 7, 8, 9)» | г. Смоленск, ул. 25 Сентября, 28/1 | Секция 9: выполнены работы по устройству нулевого цикла; Секция 8: выполнены работы по устройству нулевого цикла; | № 67-27-59-2023 от 09.10.2023 | ООО СЗ "ТД Гражданстрой"
173 | «Многоквартирный жилой дом с гаражом-стоянкой, расположенный в г. Смоленске, микрорайон «Семичевка» (№ 24 по ППТ)» | г. Смоленск, микрорайон «Семичевка» юго-восточного района, ул. 2-я Киевская – проспект Гагарина | Выполнены по устройству несущих и ограждающих конструкций б/с 1, 2, 3, 4 Ведутся работы по устройству кровли. Ведутся работы по монтажу несущих и ограждающих конструкций б/с 5, 6 | № 67-27-48-2023 от 03.08.2023 | ООО СЗ "Вышегор" | ООО "СТ "Атриум" | ООО "Авеню"
174 | «Строительство объектов животноводства (птичники № 7, № 8, модернизация цеха сбора, сортировки и упаковки яиц и приобретение оборудования для них) ООО «Птицефабрика «Сметанино» Смоленская область, Смоленский район, д. Сметанино» | Смоленская область, Смоленский район, Сметанинское сельское поселение, деревня Сметанино | Выполнены работы по устройству несущих и ограждающих конструкций цеха сбора, сортировки и упаковки яиц, и птичника № 7 | № 67-18-9-2024 от 08.04.2024 | ООО «Птицефабрика «Сметанино»
175 | «Строительство здания цеха по изготовлению сборочных единиц полувагонов АО «Рославльский вагоноремонтный завод» | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Энгельса, 20 | Выполнены работы по устройству фундаментов, ведутся работы по монтажу метталического каркаса и устройству ограждающих конструкций из сэндвич панелей | № 67-15-9-2024 от 16.05.2024 | АО «Рославльский вагоноремонтный завод»
176 | «Реконструкция здания служебно-бытового корпуса в части демонтажа двухэтажной пристройки» | Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Энгельса, 20 | Выполнены работы по демонтажу двухэтажной пристройки | № 67-15-13-2024 от 11.06.2024 | АО «Рославльский вагоноремонтный завод»
177 | «Многоквартирные жилые дома № 1 и № 2 (по генплану) с помещениями общественного назначения по ул. 2-я Киевская в г. Смоленске» | г. Смоленск, ул. 2-я Киевская | Ведутся работы по устройству нулевого цикла | № 67-27-24-2024 от 18.06.2024 | ООО СЗ "Комфортстрой"
178 | «Производственное здание, адрес объекта: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня» | Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. 2-я Бозня | Ведутся работы по устройству фундамента | № RU67502101-2374-2024 | ООО «Румопак»
| «Образовательный центр «Техношкола ФЕНИКС» (общеобразовательная школа на 726 мест), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 67:18:0020202:1792, расположенном по адресу: РФ, Смоленская область, Смоленский район, Печерское сельское поселение, с. Печерск» | Смоленская область, Смоленский район, Печерское сельское поселение, село Печерск | Ведутся работы по устойству нулевого цикла | № 67-18-7-2024 от 09.10.2024 | ООО "Смоленское агенство регионального развития" | ООО СЗ "Гарант-жилье" | ОГБУ "УКС Смоленской области"
179 | "Тепличный комплекс по выращиванию цветов с инженерными коммуникациями. Соленская обл., м. р-н Рославльский, г.п. Рославльское, г. Рославуль, переезд Астапковичский (Первый этап строительства)" | Смоленская область, Рославльский муниципальный округ, г. Рославль, Астапковичский переезд | Работы по строительству объекта не начаты | № 67-15-2-2025 от 16.01.2025 | ООО Тепличный комбинат "Смоленский"
Кочуков Иван Александрович
180 | "Торгово-офисный центр по адресу: Смоленская область, город Вязьма, на пересечении улиц Ленина и Глинки" | Смоленская область, город Вязьма, на пересечении улиц Ленина и Глинки | Работы не ведутся | № 67-RU67502101-2227-2021 от 21.07.2021 | Гусейнов Эльвин Физули оглы
181 | "Производственный корпус 25.0 * 180.0 м", | Смоленская область, г. Ярцево, ул. 3-я Литейная, строение № 16 | Выполнено устройство стеновых панелей, выполнено устройство кровли, частично установлено оборудование | № 67-RU67525000-21-2021 от 21.09.2021 | ООО «ТД «Евротрейдинг» |  | ООО "СТС"
182 | "Здание конструкторского бюро «LASERWAR», расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Верхние Вишенки, 12" | г. Смоленск, ул. Верхние Вишенки, 2/1, пос. Вишенки, дом 12 | Ведутся внутриотделочные работы. | № 67-RU67302000-10-2021 от 26.02.2021 | ИП Терещенков А.И. |  | ООО "Ортис"
183 | "Ремонт фасада с реконструкцией ограждающих конструкций здания танц. зала «Молодость» МБУК «Центр культуры» в г. Смоленске" | г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 18Б | Работы не ведутся | № RU67302000-140 от 03.12.2013 | МКУ «Строитель»
184 | "Реконструкция автомобильной дороги с. Богданово-Стройбаза САЭС (участок автодороги с. Богданово-Десногорск в границах населенного пункта с. Богданово)" | Смоленская область, Рославльский район, Богдановское с.п. | Работы не ведутся | № RU67515000-244 от 18.09.2014 | Администрация Богдановского сельского поселения Рославльского района Смоленской области
185 | "Молочно-товарная ферма на 2880 голов КРС" | Смоленская область, Сафоновский район, Дуровское с/п, севернее д. Дурово | Работы не ведутся | № RU67517308-10-2015 от 04.06.2015 | ООО «АлЮр
186 | "Строительство автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - Смоленск (через Печерск) – Государственный индустриальный парк «Феникс»" | Смоленская область, Смоленский район | Работы не ведутся | № 67-RU67302000-311-2015 | СОГБУ «Смоленскавтодор»
187 | "Автомобильная дорога от автодороги «Фальковичи – Шестаково – Хотесловичи» до станции Присельской Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области" | Смоленская область, Кардымовский район, Шокинское с.п. | Работы не ведутся | № 67-RU67510000-44-2016 от 13.09.2016 | Администрация Шокинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области
188 | "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области по объекту: автомобильная дорога общего пользования местного значения от федеральной дороги А-141 до д. Трегубовка Руднянского района Смоленской области" | Смоленская область, Руднянский район, Смолиговское с.п., подъезд к д. Трегубовка | Работы не ведутся | № 67-RU67516307-8-2017 от 06.09.2017 | Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области
189 | "Торгово-офисное здание по ул. Ленина, д. 36 в г. Вязьме, Смоленской области" | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, д. 36 | Работы не ведутся | № 67-RU67502101-1724-2017 от 20.09.2017 | Гаспарян Амаяк Геворгович
190 | "Центр красоты, отдыха и здоровья" | Смоленская обл, г. Рославль, ул. Репина, уч. 18 | Строительство остановлено на этапе устройства нулевого цикла | № RU 67515000-98 от 10.04.2014 | ООО "Олимпия"
191 | «Реконструкция производственного комплекса «Смоленский ДОК» в пос. Пронино, 430 км под производство фанеры» | Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, поселок 430 км, дом № 23 | Производятся внутренние отделочные работы и установка технологического оборудования. | № 67-27-56-2022 от 28.10.2022 | АО «Смолстром-сервис» |  | ООО "ПСМУ"
192 | «Непродуктовый магазин в г. Сафоново Смоленской области по ул. Ленина, д. 33» | Смоленская область, Сафоновский район, Сафоновское городское поселение, город Сафоново, ул. Ленина, участок 33 | Работы не производятся. Осущесвляется смена собственника. | № 67-17-11-2022 от 13.10.2022 | ИП Цацурин Андрей Алексеевич |  | ООО "ЭкоСтройГарант"
193 | «Производственно-складское здание № 4» | Смоленская область, Смоленский район, Корохоткинское сельское поселение, д. Быльники | Выполнено устройство фундаментов, несущих и ограждающих конструкций, кровли. | № 67-18-8-2024 от 05.04.2024 | ООО "Юнипроф"
194 | «Реконструкция существующего двухэтажного здания общежития под административно-бытовое здание для обслуживания производственной базы по адресу: Смоленская область, Вяземский район, Новосельское с.п., д. Бородино, д. 30А» | Смоленская область, Вяземский район, Новосельское с.п., д. Бородино, д. 30А, | Проведена итоговая проверка. Объект строительством не завершен. | № 67-RU67502101-1884-2018 от 27.03.2018 | ООО "ТАГРИС ЛОГИСТИК"
195 | "Реконструкция части здания Стодолищинского Дома культуры, в т.ч. зрительного зала, танцевального зала, пристройки и подсобных помещений" | Смоленская область, Починковский район, пос. Стодолище, ул. Ленина, д. 16 | Проведена итоговая проверка, объект не завершен строительством. Повторного извещения об окончании строительства не поступало | №67- RU 67514102-43-2018 от 10.05.2018 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный культурно - досуговый центр» Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
196 | "Склад цветочной продукции и живых растений с комплексом строений вспомогательного назначения: питомниками по воспроизводству цветковых растений с инженерными коммуникациями. Смоленская область, Смоленский район, Дивасовское сельское поселение, севернее д. Прудины. 1 этап: Склад (зона хранения № 1). 2 этап: Питомник № 1, Энергетический центр. 3 этап: Склад (зона хранения № 2), Питомник № 2, Энергетический центр (модернизация). 4 этап: Склад (зона хранения № 3), Питомник № 3, Энергетический центр (модернизация)" | Смоленская область, Смоленский район, Дивасовское сельское поселение, севернее д. Прудины | Работы не ведутся | № 67-RU67518000-40-2021 от 21.07.2021 | ООО «Джей Эм Пи Трейдинг Рус» | ООО "МБМ ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ООО "АГРО ГРУПП КАПИТАЛ"
197 | "Жилой комплекс на Краснинском шоссе в г. Смоленске. Жилые дома № 1, № 2. Жилой дом № 1 (по генплану) с помещениями общественного назначения - 1-й этап строительства" | г. Смоленск, Краснинское шоссе. | Производятся внутренние отделочные работы. | № 67-27-16-2023 от 03.03.2023 | ООО СЗ "Краснинское"
198 | «Строительство нового лечебного корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленская областная детская клиническая больница» | г. Смоленск, проезд Маршала Конева, 30В | Производятся работы по устройству несущих конструкций здания. | № 67-27-10-2023 от 17.02.2023 | ОГБУ "УКС Смоленской области"
199 | «10-ти этажный жилой дом № 7 (по генплану) в п. Одинцово г. Смоленска» | г. Смоленск, поселок Одинцово | Производятся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций здания. | № 67-27-7-2023 от 13.02.2023 | ООО СЗ "Новое Загорье" | ООО "КС Девелопмент" | ООО "СТРОЙТЕХ"
200 | «10-ти этажный жилой дом № 5 (по генплану) в п. Одинцово г. Смоленска» | г. Смоленск, поселок Одинцово | Производятся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций здания. | № 67-27-000-12 от 21.02.2023 | ООО СЗ "Новое Загорье" | ООО "КС Девелопмент" | ООО "СТРОЙТЕХ"
201 | «Цех № 6» | Смоленская область, Ярцевский район, г. Ярцево, ул. Машиностроительная, д. 5 | Выполнено утсройство несущих и ограждающих конструкций. Полизводятся работы по устройству АБК и установке оборудования. | № 67-25-2-2023 от 14.04.2023 | ООО «Профтрейд»
202 | «Ремонтно-механическая мастерская № 2 в Смоленском районе, с. Печерск» | Смоленская область, Смоленский район, Печерское сельское поселение, село Печерск, ул. Автодорожная, 1 А | Производятся внутренние отделочные работы и работы по устройству внутренних инженерных сетей. | № 67-18-1-2022 от 15.09.2022 | ЗАО ПКФ "РБДС"
203 | «Смоленская АЭС. Реконструкция санатория-профилактория «Лесная поляна» | Смоленская область, город Десногорск, профилакторий Лесная поляна | Ведутся внутренние отделочные работы в здании столовой. | № 2023-000-7 от 21.07.2023 | АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
204 | «Реконструкция автомобильной дороги «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново на участках км 40+500 – км 40+910, км 41+310 – км 47+000 в Рославльском и Ельнинском районах Смоленской области» | Смоленская область, Рославльский и Ельнинский районы | Выполнены работы по устройству водопропусктных труб, ведутся работы по устройству основания дороги и откосов, ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия | № 67-0-1-2023 от 02.10.2023 | СОГБУ «Смоленскавтодор»
205 | "Строительство трёхсекционного четырёхэтажного жилого дома со встроенными помещениями на первом этаже по адресу: Смоленская обл, Гагаринский р-н, г. Гагарин, ул. Строителей, напротив дома 151а" | Смоленская обл, Гагаринский р-н, г. Гагарин, ул. Строителей, напротив дома 151а | Производятся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций. | № 67-03-1933-2024 от 19.01.2024 | ООО СЗ "Пионерский"
206 | "24-х квартирный, 4-х этажный жилой дом расположенный по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Ленина, между жилыми домами № 32 и № 36" | Смоленская обл., Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Ленина, 32-36 | Производятся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций. | № 67-17-19-2023 от 22.12.2023 | ООО СЗ "Компания Дельта"
207 | «Склад» | г. Смоленск, Краснинское шоссе | Производятся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций. | № 67-27-22-2024 от 13.06.2024 | Марченкова Юлия Игоревна
208 | «Многоквартирный жилой дом по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Будущего, 4» | Смоленская обл., Вяземский р-н, г. Вязьма, ул. Будущего, д. 4 | Производятся работы по устройству несущих и ограждающих конструкций. | № RU67502101-2364-2024 от 26.06.2024 | ООО "ИНВЕСТ ГРУПП"
209 | «Склад готовой продукции по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 1-я Бозня, строение 76» | Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, в районе Кирпичного завода | Производятся работы по устройству наружных и внутренних сетей инженерного обеспечения. | № RU67502101-2367-2024 от 09.07.2024 | ООО «Крал-Консерв»
210 | «Расширение действующего молочного комплекса ООО «Золотая нива» за счет строительства молочной фермы на 2400 коров и модернизации на 1000 коров в Сафоновском районе Смоленской области» | Смоленская область, Сафоновский район, Пушкинское сельское поселение | Производятся работы по устройству фундаментов коровников. | № 67-17-01-2024 от 12.01.2024 | ООО "Золотая нива"
211 | «5-ти этажный многоквартирный жилой дом. I этап строительства (блок-секции № 1, 2)» | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, мкр. Красноармейский | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-03-1948-2024 от 15.08.2024 | ООО "СЗ "МЕТРУМ"
212 | «5-ти этажный многоквартирный жилой дом. II этап строительства (блок-секции № 3; 4)» | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, мкр. Красноармейский | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-03-1949-2024 от 15.08.2024 | ООО "СЗ "МЕТРУМ"
213 | «5-ти этажный многоквартирный жилой дом. III этап строительства (блок-секции № 5; 6)» | Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, мкр. Красноармейский | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-03-1950-2024 от 15.08.2024 | ООО "СЗ "МЕТРУМ"
214 | «Строительство специализированной фермы (площадки) по выращиванию молодняка КРС молочных пород на 5467 голов в ООО «Золотая нива» | Смоленская область, Дорогобужский район, Михайловское сельское поселение | Производятся работы по организации строительной площадки | № 67-06-003-2024 от 22.01.2024 | ООО «ЗОЛОТАЯ НИВА»
215 | «Производственный корпус № 4-13» | Смоленская область, город Десногорск | Устройство наружных ограждающих конструкций | № 12 от 16.10.2024 | ООО «Десногорский полимерный завод»
216 | «Застройка многоквартирными жилыми домами № 1, № 2, № 3 (по генплану) по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Филатова. 4-х секционный жилой дом № 2 (по генплану) I этап строительства» | г. Смоленск, ул. Филатова - проезд Дзержинского | Производятся работы по организации строительной площадки | № 67-27-54-2024 от 21.10.2024 | ООО СЗ "Гарант-жилье"
217 | «Застройка многоквартирными жилыми домами № 1, № 2, № 3 (по генплану) по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, ул. Филатова. 3-х секционный жилой дом № 1 (по генплану) II этап строительства» | г. Смоленск, ул. Филатова - проезд Дзержинского | Производятся работы по организации строительной площадки | № 67-27-63-2024 от 29.10.2024 | ООО СЗ "Гарант-жилье"
218 | Реконструкция объекта незавершенного строительства (магазина, помещения для занятия спортом), расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, проспект Гагарина | Смоленская обл., г.о. город Смоленск, г. Смоленск, пр-кт Гагарина | Производятся работы по организации строительной площадки | № 67-27-74-2024 от 13.12.2024 | индивидуальный предприниматель Мирзалиев Нариман Абульфат Оглы
219 | "Многоквартирный жилой дом по адресу: Смоленская область, г. Демидов, ул. Гуреевская | Смоленская область, Демидовский район, Демидовское городское поселение, г. Демидов, ул. Гуреевская | Работы по строительству объекта не начаты | № 67-05-006-2024 от 12.11.2024 | ООО СЗ "АН ГАРАНТ-ЖИЛЬЕ"
220 | "Строительно-монтажная база для обеспечения сооружения Смоленской АЭС-2 с энергоблоками № 1, 2 установленной мощностью 2400 МВт. Этап № 1. Обеспечивающие объекты" | Смоленская область, Рославльский муниципальный округ | Работы по строительству объекта не начаты | № 67-15-1-2025 от 09.01.2025 | АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"
221 | «3-х секционный жилой дом № 3 (по генплану) застройки жилыми домами по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Печерское с.п., с. Печерск. (II-ой этап строительства)» | Смоленская область, Смоленский район, Печерское с/п, с. Печерск | Объект капитального строительства не начат строительством | № 67-18-36-2024 от 04.10.2024 | ООО СЗ «Гарант-Жильё»